## Обл.
Приложение № 7 к распоряжению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от _____________ № ____
Форма ПОДГОТОВКА
объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» к работе в зимних условиях 2026-2027 гг.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натураль-ных показателях | План работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Выполнено работ по состоянию на 01.______ 2026, тыс. рублей | [5 empty] | % от планового задания
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Кол-во, в натуральных показателях | Всего | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собствен-ные доходы предприятия
1. | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 5954.5 | 0 | 0 | 0 | 5954.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Капитальный ремонт жилфонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| фундаменты и подвальные помещения | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| стены | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| фасады зданий | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| крыши и кровли | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| проемы | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| перекрытия и полы | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| перегородки | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| лестницы | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| центральное отопление | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| горячее водоснабжение | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| холодное водоснабжение | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| канализация | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| лифты |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| разные работы |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2. | Текущий ремонт жилфонда |  |  | 5779.5 | 0 | 0 | 0 | 5779.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| фундаменты и подвальные помещения | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| стены | м2 | 5 | 25 |  |  |  | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| фасады зданий | м2 | 10 | 40 |  |  |  | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| крыши и кровли | м2 | 1850 | 3500 |  |  |  | 3500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| проемы | м2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| перекрытия и полы | м2 | 25 | 51.3 |  |  |  | 51.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| перегородки | м2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| лестницы | п.м. | 20 | 40 |  |  |  | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| центральное отопление | п.м. | 158 | 284.4 |  |  |  | 284.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| горячее водоснабжение | п.м. | 134 | 270.4 |  |  |  | 270.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| холодное водоснабжение | п.м. | 124 | 270.4 |  |  |  | 270.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| канализация | п.м. | 61 | 124 |  |  |  | 124 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| электроосвещение и силовые проводки | п.м. | 20 | 14 |  |  |  | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| разные работы |  | 150 | 1160 |  |  |  | 1160 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Испытание систем теплопотребления на плотность и прочность | ед.узл.упр. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | Промывка систем теплопотребления | ед.узл.упр. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | прочие работы | тыс. руб. |  | 175 |  |  |  | 175 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 51296.74 | 0 | 25412.18 | 6141.32 | 19743.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.1. | испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м | 6468 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.2. | промывка тепловых сетей | м | 6468 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3. | строительство теплосетей | п.м. | 432 | 7672.42 |  |  | 4228.57 | 3443.85 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4. | замена ветхих тепловых сетей | п.м. | 626 | 43274.32 |  | 25412.18 | 1912.75 | 15949.39 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.5. | капремонт тепловых сетей | п.м. |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.6. | прочие работы |  |  | 350 |  |  |  | 350 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Тепловые насосные станции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
3.1. | установка нового оборудования | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. | капитальный ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | текущий ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.4. | прочие работы |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Подготовка водопроводных сетей |  |  | 6547.51 | 0 | 0 | 3103.66 | 3443.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0
4.1. | хлорирование водопровода | м |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | строительство сетей | п.м. | 366 | 3443.85 |  |  |  | 3443.85 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | замена ветхих сетей | п.м. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4. | капремонт сетей | п.м. | 78.1 | 3103.66 |  |  | 3103.66 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.5. | прочие работы |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5. | Водозаборы |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
5.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.2. | капитальный ремонт | ед. |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3. | текущий ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.4. | прочие работы |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6. | Насосные станции водопровода |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
6.1. | установка нового оборудования | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.2. | капитальный ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.3. | текущий ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.4. | прочие работы |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7. | Очистные сооружения водопровода |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
7.1. | установка нового оборудования | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.2. | капитальный ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.4. | прочие работы |  | 0 | 900 |  |  |  | 900 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8. | Подготовка сетей канализации |  |  | 1877.68 | 0 | 0 | 0 | 1877.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [13 empty] | 0
8.1. | строительство сетей | п.м. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.2. | замена ветхих сетей | п.м. | 80 | 1827.68 |  |  |  | 1827.68 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.3. | прочие работы |  | 0 | 50 |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9. | Канализационные насосные станции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [13 empty] | 0
9.1. | установка нового оборудования | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.2. | капитальный ремонт | ед. |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.3. | текущий ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.4. | прочие работы |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10. | Очистные сооружения канализации |  |  | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [13 empty] | 0
10.1. | установка нового оборудования | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10.2. | капитальный ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10.3. | текущий ремонт | ед. | 2 | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10.4. | прочие работы |  | 1 | 500 |  |  |  | 500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11. | Подготовка линий электропередач наружного освещения | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11.1. | строительство сетей | км |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11.2. | замена ветхих сетей | км |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11.3. | капремонт сетей | км |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11.4. | прочие работы |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12. | Подготовка линий электропередач |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [13 empty] | 0
12.1. | строительство сетей | км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.2. | замена ветхих сетей | км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.3. | капремонт сетей | км |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.4. | прочие работы |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13. | Трансформаторные подстанции | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14. | Подготовка гидротехнических сооружений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [13 empty] | 0
14.1. | строительство | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14.2. | капитальный ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14.3. | текущий ремонт | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14.4. | прочие работы |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15. | Заготовка песка, | м3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| соли | тн | 3 | 88.5 |  |  |  | 88.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
16. | Подготовка спец. уборочной техники | ед. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17. | Подготовка котельных |  |  | 46654.74 |  | 0 | 0 | 46654.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [13 empty] | 0
17.1. | установка новых котлоагрегатов | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17.2. | капитальный ремонт котлоагрегатов | ед. | 1 | 1800 |  |  |  | 1800 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17.3. | текущий ремонт котлоагрегатов | ед. | 4 | 236 |  |  |  | 236 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17.4. | прочие работы ( замена фильтров водоподготовки ) | ед. | 0 | 44618.74 |  | 0 |  | 44618.74 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18. | Подготовка ЦТП | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19. | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | тыс. руб. |  | 656.9 |  |  |  | 656.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20. | Подготовка ДЭС | ед. | 0 | 1699 |  | 0 | 0 | 1699 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого |  |  | 117305.57 | 0 | 25412.18 | 9244.98 | 82648.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИСП.