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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке и реализации муниципальных программ                      Хасынского муниципального округа
Магаданской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением о системе управления муниципальными программами Хасынского муниципального округа Магаданской области, утвержденным постановлением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от 30.08.2024 № 309 (далее - Положение), в целях методического обеспечения процесса разработки и реализации муниципальных программ (комплексных программ) Хасынского муниципального округа Магаданской области. 
1.2. В соответствии с Положением выделяются следующие типы муниципальных программ:
- муниципальная программа Хасынского муниципального округа Магаданской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики, в том числе национальных целей, в рамках отдельной отрасли или сферы социально-экономического развития Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - Хасынский муниципальный округ) (далее - муниципальная программа);
- муниципальная программа Хасынского муниципального округа, предметом которой является достижение приоритетов и целей муниципальной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее - комплексная программа). 
1.3. Методические рекомендации устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, за исключением муниципальных проектов, муниципальных проектов, не входящих в региональные проекты, муниципальных проектов, не входящих в национальные проекты, а также документов, формы которых определяются в соответствии с иными нормативными правовыми актами Хасынского муниципального округа.
1.4. Формирование муниципальных проектов, а также документов, разрабатываемых при формировании и реализации таких проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Хасынском муниципальном округе, утверждаемым постановлением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области. 
1.5. Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют определениям, установленным в Положении.
Для целей Методических рекомендаций с учетом Порядка используются следующие понятия: 
- национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации                          от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ);
- целевой показатель национальной цели - показатель характеризующий достижение национальной цели, определенный Указом; 
- цель муниципальной программы (комплексной программы) - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы (комплексной программы) на момент окончания реализации этой муниципальной программы (комплексной программы);
- показатель муниципальной программы (комплексной программы) - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы (комплексной программы) и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы (комплексной программы); 
- прокси-показатель - дополнительный показатель муниципальной программы (комплексной программы) или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;
- базовое значение показателя - фактическое значение показателя за год, предшествующий году разработки муниципальной программы (комплексной программы) или отдельного структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), начало реализации которого не совпадает с началом реализации самой муниципальной программы (комплексной программы), на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Магаданской области, органами местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области (ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения может быть использовано плановое (прогнозное) значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы);
- задача структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) - результат, итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Хасынского муниципального округа; 
- муниципальный проект - это план действий, формируемый органом местного самоуправления Хасынского муниципального округа, отраслевым (функциональным) органом или структурным подразделением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, финансируемый за счет средств бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (далее - местный бюджет), направленный на достижение определенных целей или решение конкретных задач (проблем), улучшения качества жизни в Хасынском муниципальном округе;
- мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;
- ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) - орган местного самоуправления Хасынского муниципального округа, отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, отвечающий в целом за формирование и реализацию муниципальной программы (комплексной программы);
- соисполнитель муниципальной программы (комплексной программы) - орган местного самоуправления Хасынского муниципального округа, отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, организация, представитель которого определен ответственным за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы); 
- участник муниципальной программы (комплексной программы) - орган местного самоуправления Хасынского муниципального округа, отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, организация, участвующий в реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы); 
- объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);  
- контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) и (или) созданию объекта;
- маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.
1.6. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы (комплексной программы) осуществляет куратор муниципальной программы (комплексной программы), определенный распоряжением главы Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - Глава), и управляющий совет, созданный в соответствии с Положением.
1.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы (комплексной программы).
Соисполнитель обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы (комплексной программы) в процессе разработки и реализации муниципальной программы (комплексной программы).
2. Формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы) 

2.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) осуществляет формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы), указанных в приложении № 1 к Методическим рекомендациям (далее - реестр документов), на бумажном носителе, а также обеспечивает его актуальность и полноту. 
2.2. В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) приводится следующая информация: 
1) тип документа. Определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов: 
- стратегические приоритеты муниципальной программы (комплексной программы); 
- паспорт муниципальной программы (комплексной программы); 
- паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (включая планы реализации структурных элементов);
- рабочий план ведомственного проекта, ведомственного проекта, не входящего в региональный проект;
- правила осуществления бюджетных инвестиций юридическим лицам; 
- правила предоставления субсидий юридическим лицам (при необходимости);
- решение об осуществлении капитальных вложений при реализации муниципальной программы (комплексной программы) - перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости;
- муниципальные правовые акты о заключении от имени Хасынского муниципального округа муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках муниципальной программы (комплексной программы);
2) вид документа (например, постановление Администрации, распоряжение Администрации, протокол, приказ (распоряжение) органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области      иного органа (организации) и др.);
3) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;
4) наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации соответственно), ответственного за разработку документа;
5) гиперссылка на текст документа на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (далее - официальный сайт) или в ином информационном источнике (в случае размещения документов). 
В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также подлежат обязательному включению в реестр документов по соответствующей муниципальной программе (комплексной программе).
3. Рекомендации по содержанию стратегических приоритетов муниципальных программ (комплексных программ)

3.1. Документ, описывающий стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы), представляет собой текстовую часть муниципальной программы (комплексной программы), которая по содержанию и структуре должна соответствовать пункту 3.1 Положения, а также учитывать рекомендации настоящего раздела Методических рекомендаций. Рекомендуемый объем данного документа не должен превышать 10 страниц машинописного текста.
3.2. В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Хасынского муниципального округа проводится анализ ее действительного состояния, включая выявление тенденций, характеризующих качество жизни граждан, основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы). 
Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы) должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы), сопоставление текущего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы муниципальных образований Российской Федерации (при возможности такого сопоставления).
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы) должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Хасынского муниципального округа. 
3.3. При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) учитываются национальные цели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», приоритеты социально-экономического развития Хасынского муниципального округа, а также показатели, характеризующие достижение таких приоритетов и целей, установленные документами стратегического планирования, положения муниципальных нормативных правовых актов, решений Главы.
3.4. Общие требования к муниципальной политике в соответствующей сфере основываются на следующих принципах: 
- комплексность (требования к муниципальной политике Хасынского муниципального округа должны охватывать все предметы ведения, относящиеся к сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- преемственность (требования к муниципальной политике Хасынского муниципального округа должны соответствовать положениям документов стратегического планирования в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы).
3.5. В рамках описания задач муниципального управления и способов их решения (достижения) приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы), предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (комплексной программы) с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы) и имеющихся финансовых и иных ресурсов.
Сведения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта представляются в разрезе целей муниципальной программы (комплексной программы), с указанием планируемых значений показателей муниципальной программы (комплексной программы).
3.6. При описании стратегических приоритетов отдельно следует выделять задачи, определяемые исходя из необходимости достижения национальных целей и положений Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на плановый период до 2036 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (с изменениями от 24.12.2021), в части установленных показателей для Магаданской области.
4. Требования к формированию паспорта муниципальной
программы (комплексной программы)

4.1. Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) формируется в соответствии с требованиями пункта 3.2 Положения, а также должен учитывать рекомендации по его заполнению, установленные настоящим разделом Методических рекомендаций.
4.2. Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) разрабатывается с учетом следующих подходов: 
а) отражение в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) взаимосвязи такой программы с достижением национальных целей и их целевых показателей; 
б) отражение в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) связи ее структурных элементов с достижением показателей муниципальной программы (комплексной программы);
в) определение в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) перечня муниципальных проектов, муниципальных проектов, не входящих в региональные проекты и комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей, и показателей муниципальной программы (комплексной программы);
г) детализация значений показателей муниципальной программы (комплексной программы) по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы) вплоть до года достижения целевых значений показателей или окончания реализации муниципальной программы (комплексной программы); 
д) планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы (комплексной программы) по структурным элементам, по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения, исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей структурных элементов, муниципальной программы (комплексной программы);
е) обеспечение соответствия информации, указанной в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) и паспортах ее структурных элементов.
4.3. Разработка паспорта муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется по форме, согласно приложению № 2 к Методическим рекомендациям. 
Сведения в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) приводятся, начиная с 2025 года либо с года начала реализации муниципальной программы (комплексной программы) (для новых муниципальных программ, реализация которых начинается с 01.01.2025).
4.4. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) отражается основная информация о муниципальной программе (комплексной программы), в том числе сведения о ее кураторе, ответственном исполнителе, периоде реализации, целях, направлениях (подпрограммах) (при необходимости), влиянии на достижение национальных целей (показателей национальных целей, декомпозированных на муниципальной уровень), а также объеме финансового обеспечения за счет средств всех источников финансирования за весь период реализации муниципальной программы (комплексной программы).
Наименование муниципальной программы (комплексной программы), информация о ее ответственном исполнителе и периоде реализации в соответствующих графах указанного раздела. 
При указании периода реализации муниципальной программы (комплексной программы) допускается выделение отдельных этапов ее реализации, в том числе: 
- с начала реализации муниципальной программы (комплексной программы) в соответствии с муниципальным правовым актом об ее утверждении и до момента начала реализации муниципальной программы (комплексной программы) в соответствии с Порядком (например, 2014-2024 годы); 
- с начала реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком и до окончания реализации муниципальной программы (комплексной программы) (например, 2025-2030 годы).
В строке «Цели муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области» рекомендуется указывать не более 10 наименований целей реализации муниципальной программы (комплексной программы) с учетом соблюдения требований, установленных пунктом 2.8 Положения о системе управления муниципальными программами Хасынского муниципального округа Магаданской области, утвержденного постановлением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области № 309                                       от 30.08.2024.
Цели муниципальных программ (комплексных программ) могут включать указание на национальные цели, декомпозированные на муниципальный уровень, а также показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач, приоритетов социально-экономического развития Хасынского муниципального округа, в том числе уточненные в соответствии со сферой реализации муниципальной программы (комплексной программы).
Сформированные цели муниципальной программы (комплексной программы) должны в целом покрывать основные направления реализации муниципальной политики Хасынского муниципального округа в соответствующей сфере.
Цели муниципальной программы (комплексной программы) следует формулировать исходя из следующих критериев: 
а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы); 
б) конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); 
в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей); 
г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы (комплексной программы); 
д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Хасынского муниципального округа); 
е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы (комплексной программы);
ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени). 
Цели муниципальных программ (комплексных программ), связанных с государственными программами Российской Федерации или государственными программами Магаданской области, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации или государственными программами Магаданской области. 
Формулировки целей муниципальной программы (комплексной программы) не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы. 
В строке «Направления (подпрограммы)» указываются при необходимости наименования выделяемых в муниципальной программе (комплексной программе) направлений (подпрограмм). 
В строке «Влияние на достижение национальных целей» приводятся наименования национальных целей, и их целевых показателей в соответствии с Указом, Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на плановый период до 2036 года, на достижение которых влияет муниципальная программа (комплексная программа). 
4.5. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы). 
Включаемые в указанный раздел паспорта муниципальной программы (комплексной программы) показатели должны соответствовать пункту 2.9 Положения. 
В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего года.
Количество показателей муниципальной программы (комплексной программы) формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы (комплексной программы). 
Используемая система показателей муниципальной программы (комплексной программы) должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей. 
По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводится его наименование, единица измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), базовое значение и значения по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы), документ, на основании которого показатель включен в муниципальную программу (комплексную программу), наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения Администрации (иного органа, организации), ответственного за достижение показателя, а также связь с показателями национальных целей (при наличии такой связи), указывается государственная информационная система, региональная система или иная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).
Перечень показателей муниципальной программы (комплексной программы), ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного Порядком срока представления годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (комплексной программы).
В случае невозможности расчета значений показателей муниципальных программ (комплексных программ), с учетом установленных Порядком сроков, такой показатель подлежит включению в муниципальную программу (комплексную программу) в комплекс процессных мероприятий в качестве мероприятия (результата) «Управление реализацией программой».
4.6. В разделе 2.1 «Прокси-показатели муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) подлежат отражению показатели, в том числе компоненты показателей, позволяющие оперативно отслеживать показатели муниципальной программы (комплексной программы), либо показатели, у которых есть корреляция с показателем муниципальной программы (комплексной программы). 
По каждому показателю в соответствующих графах раздела приводится его наименование, единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значения по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы), документ и (или) муниципальный нормативный правовой акт, в соответствии с которыми показатель включен в муниципальную программу (комплексную программу), а также наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения Администрации (иного органа, организации), ответственного за достижение показателя. 
4.7. В разделе 3 «Помесячный план достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) приводится информация о достижении показателей муниципальной программы (комплексной программы) помесячно/поквартально.
4.8. В разделе 4 «Структура муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы (комплексной программы) муниципальных проектах, муниципальных  проектах, не входящих в региональные проекты, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях, направленных на проведение аварийно-восстановительных работ, и иных мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия). 
Информация о муниципальных проектах, муниципальных проектах, не входящих в региональные проекты, комплексах процессных мероприятий, отдельных мероприятиях приводится в разрезе направлений (подпрограмм) (при необходимости). 
По каждому структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) приводится следующая информация: 
- наименование (для муниципальных проектов, муниципальных проектов, не входящих в региональные проекты, указываются их краткие наименования в соответствии с паспортами таких проектов);
- срок реализации в формате «год начала - год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается); 
- наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения Администрации (организации), ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы); 
- задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, муниципальных проектов, не входящих в региональные проекты, комплексов процессных мероприятий. Для муниципальных проектов, муниципальных проектов, не входящих в региональные проекты, в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты и при необходимости задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами; 
- ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (в соответствующей графе приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи); 
- связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы), на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). В соответствующей графе приводится наименование(я) одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) по каждой задаче структурного элемента.
Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы (комплексной программы). 
Комплекс процессных мероприятий или задача комплекса процессных мероприятий, включающие мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы (комплексной программы), могут быть связаны с показателями муниципальной программы (комплексной программы). 
4.9. В разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) в разрезе ее структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения. 
Объем финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) включает в себя бюджетные ассигнования федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников, а также общий объем налоговых расходов в рамках муниципальной программы (комплексной программы), которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов за счет средств федерального, областного бюджета, местного бюджета на плановый период указываются в соответствии с параметрами закона Магаданской области об областном бюджете, решением Собрания представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников на период после планового периода указываются в соответствии с бюджетным прогнозом на долгосрочный период.
Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), приведенных в паспорте такой программы и паспортах соответствующих структурных элементов программы.
Информация об объеме налоговых расходов Хасынского муниципального округа, осуществляемых в рамках муниципальной программы (комплексной программы), приводится в соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», утвержденным    постановлением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от 02.05.2023 № 195.
4.10. В случае если в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация мероприятий (результатов) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, в паспорте такой программы дополнительно формируется раздел 5.1 «Финансовое обеспечение муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», в котором отражаются соответствующие объемы бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы).
5. Требования к заполнению паспорта комплекса
процессных мероприятий

5.1. Комплекс процессных мероприятий представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации или организаций, соответствующих положениям (уставам, законам) о таких органах местного самоуправления, структурных подразделениях Администрации или организациях. 
В рамках процессных мероприятий муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих: 
а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
б) осуществление текущей деятельности органов местного самоуправления, структурных подразделений иных органов и организаций, а также подведомственных им бюджетных, автономных и казенных учреждений Хасынского муниципального округа;
в) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям;
г) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;
д) обслуживание муниципального долга Хасынского муниципального округа; 
е) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере. 
5.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий, включающий план его реализации, разрабатывается по форме, согласно приложению № 3 к Методическим рекомендациям и утверждается протоколом управляющего совета. 
5.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается с учетом следующих подходов:
а) формирование мероприятий (результатов) в паспорте комплекса процессных мероприятий, совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и показателей муниципальной программы (комплексной программы);
б) планирование значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий по годам реализации (при необходимости); 
в) отражение в паспорте комплекса процессных мероприятий финансового обеспечения реализации его мероприятий (результатов) по годам реализации с указанием источников финансирования;
г) осуществление планирования мероприятий (результатов) до контрольных точек (при необходимости до объектов);
д) отражение на бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей взаимосвязи мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий с мероприятиями и контрольными точками иных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (при наличии);
е) определение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), входящих в комплекс процессных мероприятий.
5.4. В разделе 1 «Общие положения» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе его наименование, сведения об органе местного самоуправления, структурном подразделении Администрации (ином органе, организации), ответственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий (с указанием Ф.И.О. и должности руководителя (заместителя руководителя) такого органа, организации), а также наименование муниципальной программы (комплексной программы), в рамках которой планируется реализация комплекса процессных мероприятий. 
5.5. В разделе 1 «Показатели комплекса процессных мероприятий» приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения по ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также информация об органе местного самоуправления, структурном подразделении Администрации (ином органе, организации), ответственном за достижение показателей. 
В региональной системе, на бумажном носителе (до ввода в эксплуатацию региональной системы) также указывается государственная информационная система, региональная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). 
Включаемые в указанный раздел показатели должны отвечать критериям, установленным пунктом 2.9 Положения. 
Показатели в паспорте комплекса процессных мероприятий приводятся органом местного самоуправления, структурным подразделением Администрации (иным органом, организацией), ответственным за его реализацию, при необходимости. 
5.6. В разделе 2 «Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий» подлежат отражению показатели том числе компоненты показателей, позволяющие оперативно отслеживать показатели комплекса процессных мероприятий, либо показатели, у которых есть корреляция с показателем комплекса процессных мероприятий.
5.7. В разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся задачи, а также необходимые для их решения мероприятия (результаты). По каждому мероприятию (результату) приводится его наименование, тип, характеристика, единица измерения по ОКЕИ, базовое значение и значения по годам реализации комплекса процессных мероприятий. 
Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом требований, установленных пунктом 2.6 Положения.
5.8. Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ. 
Наименование мероприятия (результата) не должно: 
- дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, а также их контрольных точек; 
- дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы);
- содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации; 
- содержать указание на два и более мероприятия (результата); 
- содержать наименования нормативных правовых актов и иных документов; 
- содержать указание на виды и формы муниципальной поддержки (субвенции, субсидии и другое).
Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов местного бюджета. 
При разработке мероприятий (результатов) и контрольных точек комплексов процессных мероприятий муниципальных программ (комплексных программ) рекомендуется использовать типы мероприятий (результатов) и контрольные точки в соответствии с перечнем, приведенным в приложении № 4 к Методическим рекомендациям. 
Каждому мероприятию (результату) присваивается один из следующих типов мероприятий (результатов):
1) оказание услуг (выполнение работ). Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается предоставление субсидий, субвенций на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Наименование мероприятия (результата) с типом «Оказание услуг (выполнение работ)» формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения такого мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании; 
2) осуществление текущей деятельности. В рамках мероприятий (результатов) с указанным типом предусматривается содержание органов местного самоуправления, структурного подразделения Администрации, иных органов и организаций, а также подведомственных им учреждений, в том числе: 
- материальное обеспечение аппарата ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы (комплексной программы), включая фонд оплаты труда; 
- иные, в том числе «отраслевые» выплаты и компенсации (например, выплаты в области физической культуры, спорта и туризма); 
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях 
- обеспечение условий для осуществления текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы (комплексной программы) и подведомственных ему учреждений (при необходимости).
В рамках такого мероприятия (результата) осуществляется в том числе обеспечение эксплуатации и текущего ремонта административных зданий, оплата коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплата налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда; научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы (комплексной программы); научно-методического и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы (комплексной программы).
- научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы (комплексной программы).
Для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются;

3) повышение квалификации кадров. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих реализацию программ профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров. 
В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением в такой формулировке целевой группы обучающихся. 
В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия (результаты) следует предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий; 
4) выплаты физическим лицам. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций, а также социальных и прочих выплат различным категориям граждан.
В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечена муниципальная поддержка граждан» с уточнением в такой формулировке целевой группы получателей.
Значение такого мероприятия (результата) рекомендуется устанавливать в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат;
5) приобретение товаров, работ, услуг. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг.
Значение результата и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема; 
6) жилищное обеспечение граждан. Указанный тип результата используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются выплаты гражданам на улучшение жилищных условий.
В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Жилищное обеспечение» с указанием конкретной целевой группы; 
7) резервы. Указанный тип результата используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства» бюджетной классификации Российской Федерации. Значения и контрольные точки для такого мероприятия (результата) не устанавливаются.
При описании характеристики мероприятия (результата) приводятся дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат). Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого результата (мероприятия) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.
5.9. В разделе 5 «Финансовое обеспечение комплекса мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий указывается информация об объемах финансового обеспечения комплекса мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), годам реализации и источникам финансового обеспечения.
Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий включают в себя бюджетные ассигнования федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. 
5.10. Раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций:
1) в плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата);
2) определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке ответственного за его выполнение (достижение) сотрудника органа местного самоуправления, структурного подразделения Администрации, иного органа, организации (с указанием Ф.И.О. и должности);
3) установление для каждой контрольной точки даты ее достижения в формате ДД.ММ.
При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).
Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 4 - 6 в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.
Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком наступления 30 (31) декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года;
4) определение вида документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки, и информационной системы, содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках. 
План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается на период реализации соответствующей муниципальной программы (комплексной программы).
5.11. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы (комплексной программы) целесообразно отдельно выделять: 
- комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы); 
- комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной программы (комплексной программы), в случае если бюджетные ассигнования местного бюджета на его содержание предусмотрены в рамках такой программы. 
В указанные в настоящем пункте комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) муниципальной программы (комплексной программы) учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).
Формирование указанных комплексов процессных мероприятий допускается без установления для них задач, показателей, установления значений для мероприятий (результатов), а также контрольных точек в случае, когда процессное мероприятие имеет постоянный, текущий характер и не требует контроля за этапами реализации.
6. Требования к заполнению приложений к муниципальной
программе (комплексной программе)

6.1. В случае реализации в рамках муниципальной программы (комплексной программы) мероприятий по строительству (реконструкции), приобретению объектов недвижимого имущества и (или) укрупненных инвестиционных проектов перечень соответствующих объектов утверждается Управляющим советом.
К паспорту муниципальной программы (комплексной программы) прилагается приложение, содержащее перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), по форме, согласно приложению № 5 к Методическим рекомендациям.
В случае реализации в муниципальной программе (комплексной программе) мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) к проекту муниципальной программы (комплексной программы) прилагается методика, определяющая порядок детализации укрупненных инвестиционных проектов (при необходимости).
6.2. Перечень объектов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, формируется при необходимости по форме, согласно приложению № 6 к Методическим рекомендациям.
По каждому объекту и прикладному научному исследованию приводится информация об органе местного самоуправления, структурном подразделении Администрации (ином органе или организации), осуществляющем (заказывающем) прикладное исследование, сроки реализации, объемы финансового обеспечения в разрезе источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы).
6.3. В случае планируемого заключения в рамках муниципальной программы (комплексной программы) муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее - долгосрочные муниципальные контракты), при необходимости в постановление Администрации о муниципальной программе (комплексной программе) включается приложение, содержащее информацию о предельных объемах средств местного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации муниципальной программы (комплексной программы) по форме, согласно приложению № 7 к Методическим рекомендациям. 

В указанном приложении приводится информация по каждому объекту закупки, в том числе сведения о муниципальном заказчике, предельном сроке осуществления закупки, результатах выполнения работ (оказания услуг), предельном объеме средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы) в разрезе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).
По каждому объекту капитального строительства (инвестиционному проекту) в подсистеме «ОКС» программного модуля «Государственные программы» ответственным исполнителем и участниками структурного элемента муниципальной программы в соответствии с «Методическими рекомендациями» формируется карточка проекта и обеспечивается ее наполнение, своевременная актуализация информации и предоставление отчетных данных о ходе реализации объекта до полного завершения мероприятия.
7. Требования к составу и содержанию дополнительных и обосновывающих материалов к муниципальной
программе (комплексной программе)

7.1. На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей формируются дополнительные и обосновывающие материалы муниципальной программы (комплексной программы).
Дополнительные и обосновывающие материалы формируются в аналитических целях и не подлежат утверждению. 
Не допускается представление проекта муниципальной программы (комплексной программы) в отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - Отдел экономики) без представленных сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) на бумажном носителе и (или) размещенных в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей.
7.2. Дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе (комплексной программе) содержат:
а) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы);
б) информацию об участии юридических лиц в реализации в реализации муниципальной программы (комплексной программы) (при необходимости);
в) помесячный план достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в текущем финансовом году (при необходимости);
г) помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году (при необходимости);
д) помесячный план достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году (при необходимости). 
В состав дополнительных и обосновывающих материалов могут быть включены иные материалы, формируемые в соответствии с решениями Главы.
7.3. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы (комплексной программы) приводятся по форме, согласно приложению № 8 к Методическим рекомендациям.
7.4. Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов). 
Показатели муниципальной программы (комплексной программы) и установление их значений должны соотноситься с показателями национальных целей, установленных для Магаданской области, и документами стратегического планирования Хасынского муниципального округа, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных уровней и методик их расчетов. 
Методика расчета показателя должна включать единый подход к сбору и представлению информации о выполнении показателей. Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных.
Показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ (комплексных программ), применяются только при отсутствии возможности получить данные на основе государственных (федеральных) статистических наблюдений. 
Соисполнители и участники муниципальной программы (комплексной программы) согласовывают методики расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) и их структурных элементов с ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы).
Методики расчета показателей муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, подлежащих утверждению ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ (комплексных программ), подлежат согласованию с Отделом экономики. 
Методики расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) должны быть утверждены до 31 декабря года, предшествующего году начала расчета показателя.
Не допускается изменение методик расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) за текущий год в течение текущего года.
По показателям, определяемым исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, указывается:
- ссылка на соответствующий пункт (пункты) Федерального плана статистических работ;
- субъект официального статистического учета, обеспечивающий выполнение работ по формированию официальной статистической информации по данному показателю;
- реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя;
- срок предоставления годовой отчетной информации.        
Если показатель не входит в состав данных официальной статистики или рассчитывается на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе Магаданской области, Хасынского муниципального округа , по определенной методике (формуле), в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проекту муниципальной программы (комплексной программы) приводятся сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы (комплексной программы) по форме, согласно приложению № 8 к Методическим рекомендациям.
Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней. Базовые показатели, используемые в формуле, и их описание необходимо привести, согласно приложению № 8 к Методическим рекомендациям.
Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.
При этом пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Сведения о порядке сбора данных приводятся в разрезе базовых показателей.
Предлагаемый показатель должен являться количественной характеристикой результата достижения цели муниципальной программы (комплексной программы) или реализации структурного элемента.
Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из ОКЕИ. 
Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату). Определение показателя должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД).
При территориальном разрезе наблюдение осуществляется в разрезе Хасынского муниципального округа, населенных пунктов Хасынского муниципального округа, при ведомственном - в разрезе подведомственных учреждений, допускается территориально-ведомственный тип наблюдения показателей.
7.5. В случае участия юридических лиц в реализации муниципальной программы (комплексной программы) формируется информация по форме, согласно приложению № 9 к Методическим рекомендациям, которая содержит в том числе:
 - наименование юридического лица, участвующего в реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- оценку объемов финансового обеспечения участия юридических лиц по годам реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- наименование и реквизиты документа, на основании которого осуществляются соответствующие расходы (соглашение, договор, иное решение учредителей).
8. Планирование реализации муниципальной программы 
(комплексной программы)

8.1. Планирование реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов, включая планы реализации муниципальных проектов, муниципальных проектов, не входящих в региональные проекты, планы реализации комплексов процессных мероприятий.
Указанные документы объединяются на бумажном носителе и (или) в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей в единый аналитический план реализации муниципальной программы (комплексной программы) (далее - единый аналитический план) по форме, согласно приложению № 10 к Методическим рекомендациям, и формируемый автоматически.
8.2. В едином аналитическом плане подлежат отражению все мероприятия (результаты) муниципальных проектов, муниципальных проектов, не входящих в региональные проекты, комплексов процессных мероприятий, реализуемые в рамках муниципальной программы (комплексной программы), и детализирующие их контрольные точки с указанием их ответственных исполнителей, а также подтверждающих достижение результатов, выполнение мероприятий и контрольных точек документов.
В региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей также указывается информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о мероприятиях (результатах), их значениях и контрольных точках (при наличии). 
При планировании необходимо учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек программы.
9. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы (комплексной программы)

9.1. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется по инициативе управляющего совета, куратора, ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы), а также во исполнение поручений Главы, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ (комплексных программ).
9.2. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется путем формирования и утверждения запроса на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы), согласно приложению № 11 к Методическим рекомендациям.
Запрос на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы) формируется ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) с учетом предложений ее соисполнителей и участников в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей и (или) на бумажном носителе. 
Одновременно с запросом на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы) формируется пояснительная записка, содержащая подробную информацию о предлагаемых изменениях паспорта относительно его действующей редакции с приведением соответствующих обоснований, а также расчетов предлагаемых изменений.
9.3. Ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) обеспечивается согласование запроса на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы) с заинтересованными органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации, иными органами и организациями в соответствии с требованиями пункта 5.4 Положения: 
- являющимися соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы) в случае изменения параметров структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), реализация которых осуществляется такими соисполнителями, участниками; 
- ответственными исполнителями комплексных программ в случае внесения изменений в показатели, параметры мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ; 
- Отделом экономики, Комитетом финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области и утверждается управляющим советом муниципальной программы (комплексной программы) при отсутствии разногласий.
9.4. Запрос на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы) рассматривается органами и организациями, указанными в пункте 9.3 Методических рекомендаций, в течение не более пяти рабочих дней с момента получения запроса.
9.5. Урегулирование разногласий, возникающих в ходе согласования запроса на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы), производится на заседании управляющего совета муниципальной программы (комплексной программы) или его председателем при участии заинтересованных органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации, иных заинтересованных органов и организаций.
В случае наличия разногласий по запросу на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы) его внесение в управляющий совет возможно также с таблицами разногласий.
9.6. Взаимосвязанные запросы на изменение паспортов муниципальных программ (комплексных программ), а также паспортов муниципальных проектов, муниципальных проектов, не входящих в региональные проекты, ведомственных проектов подлежат одновременному рассмотрению и утверждению соответствующими органами местного самоуправления. 
9.7. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется с учетом необходимости утверждения соответствующего запроса на изменение паспорта до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров муниципальной программы (комплексной программы). 
9.8. Запрос на изменение паспорта муниципальной программы (комплексной программы), содержащий изменение параметров ее финансового обеспечения, должен предусматривать взаимосвязанные изменения иных параметров муниципальной программы (комплексной программы), в том числе ее показателей, задач, а также соответствующие изменения параметров структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы). 
10. Внесение изменений в паспорт комплекса 
процессных мероприятий

10.1. Внесение изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий осуществляется путем формирования и утверждения запроса на изменение паспорта комплекса процессных мероприятий по форме, согласно приложению № 12 к Методическим рекомендациям. 
Запрос на изменение паспорта комплекса процессных мероприятий формируется ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) с учетом предложений ее соисполнителей и участников в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей и (или) на бумажном носителе. 
Одновременно с запросом на изменение паспорта комплекса процессных мероприятий формируется пояснительная записка, содержащая подробную информацию о предлагаемых изменениях паспорта относительно его действующей редакции с приведением соответствующих обоснований, а также расчетов предлагаемых изменений.
10.2. Ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) обеспечивается согласование запроса на заинтересованными органами местного самоуправления Хасынского муниципального округа, структурными подразделениями Администрации, иными органами и организациями в соответствии с требованиями пункта 5.4 Положения:
- являющимися соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы) в случае изменения параметров структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), реализация которых осуществляется такими соисполнителями, участниками;
- ответственными исполнителями комплексных программ в случае внесения изменений в показатели, параметры мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных про грамм; 
- Отделом экономики, Комитетом финансов и утверждается управляющим советом муниципальной программы (комплексной программы) при отсутствии разногласий. 
10.3. Запрос на изменение паспорта комплекса процессных мероприятий рассматривается органами и организациями, указанными в пункте 10.2 Методических рекомендаций, в течение не более трех рабочих дней с момента получения запроса. 
10.4. Урегулирование разногласий, возникающих в ходе согласования запроса на изменение паспорта комплекса процессных мероприятий, производится на заседании управляющего совета муниципальной программы (комплексной программы) или его председателем при участии заинтересованных органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации, иных заинтересованных органов и организаций.
В случае наличия разногласий по запросу на изменение паспорта комплекса процессных мероприятий его внесение в управляющий совет возможно также с таблицами разногласий. 
10.5. Запрос на изменение паспорта комплекса процессных мероприятий, содержащий изменение параметров ее финансового обеспечения, должен предусматривать взаимосвязанные изменения иных параметров муниципальной программы (комплексной программы), в том числе ее показателей, задач, а также соответствующие изменения параметров структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).
11. Управление муниципальной программой 
(комплексной программой)

11.1. Управление реализацией муниципальной программой (комплексной программой) осуществляется управляющим советом, который формируется куратором по муниципальным программам (комплексным программам) в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ. 
11.2. Состав управляющего совета утверждается распоряжением Администрации.
11.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) обеспечивает актуальный состав управляющего совета и его организационно-техническую деятельность.
11.4. В случае принятия куратором муниципальной программы (комплексной программы) решения о проведении заседания управляющего совета в заочном формате путем письменного опроса его членов, протокол решения оформляется на основании опросных листов, которые должны содержать информацию о рассматриваемых вопросах повестки заочного заседания, принятых решениях по каждому вопросу повестки заседания, Ф.И.О. и должности члена управляющего совета, дате заполнения опросного листа. Заполненные и подписанные членами управляющего совета опросные листы направляются в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы) не позднее следующего рабочего дня после получения.
12. Маркировка структурных элементов муниципальных
программ (комплексных программ)

12.1. Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ (комплексных программ) обеспечивается маркировка показателей муниципальных программ (комплексных программ), всех структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), а также показателей и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ) в государственной информационной системе, определенной в пункте 1.8 Положения относящихся: 

1) к сферам реализации комплексных программ. 
Маркируются все структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результаты) структурных элементов и параметры их финансового обеспечения, оказывающие влияние на сферу реализации комплексных программ, а также показатели муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов. 
Структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) присваивается соответствующий маркировочный признак в случае, если одно и более мероприятие (результат) в рамках его реализации оказывает влияние на достижение целей и показателей комплексных программ. 
Сведения следует представлять в отношении каждой комплексной программы, на реализацию которой влияет показатель и структурный элемент муниципальной программы (комплексной программы), мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).
Следует также представлять сведения о показателях и структурных элементах комплексной программы, показателях и мероприятиях (результатах) структурных элементов комплексной программы, которые оказывают влияние на сферу реализации иной муниципальной программы; 
2) к реализации региональных (национальных) проектов. 
Маркируются все структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) и параметры их финансового обеспечения, относящиеся к сфере реализации региональных (национальных) проектов. 
Сведения следует представлять в отношении каждого регионального (национального) проекта; 
3) к числу обеспечивающих вклад в достижение национальных целей, установленных для Магаданской области. 
Маркируются все структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) и их мероприятия (результаты) (в том числе параметры их финансового обеспечения), обеспечивающие вклад в достижение национальных целей, установленных для Магаданской области. 
Структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) присваивается соответствующий маркировочный признак в случае, если одно и более мероприятие (результат) в рамках его реализации оказывает влияние на достижение национальных целей, установленных для Магаданской области; 
4) к иным направлениям деятельности в соответствии с поручениями Главы, которыми установлена необходимость отражать отдельные показатели и мероприятия в сфере реализации муниципальных программ (комплексных программ). 
Маркируются все структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) и их мероприятия (результаты) (в том числе параметры их финансового обеспечения), а также показатели муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, формирование и реализация которых предусмотрены отдельными поручениями Главы. 
Структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) присваивается соответствующий маркировочный признак в случае, если одно и более мероприятие (результат) в рамках его реализации предусмотрено поручением Главы. 
5) к объектам капитального строительства. 
Маркируются все структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) и параметры их финансового обеспечения, являющиеся объектами капитального строительства. 
Сведения следует представлять в отношении каждого объекта; 
6) к показателям (индикаторам) Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года (далее - Национальная программа). 
Маркируются все структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) и их мероприятия (результаты) (в том числе параметры их финансового обеспечения), обеспечивающие вклад в достижение показателей (индикаторов) Национальной программы, установленных для Магаданской области и Хасынского муниципального округа. 
Структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) присваивается соответствующий маркировочный признак в случае, если одно и более мероприятий (результатов) в рамках его реализации направлено на достижение показателя (индикатора) Национальной программы. 
12.2. Допускается присвоение нескольких маркировочных признаков одному показателю, структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы), показателю и мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).


_____________
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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ  
Хасынского муниципального
округа Магаданской области





Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы)
Хасынского муниципального округа Магаданской области

	№ п/п
	Тип документа[footnoteRef:1] [1:  Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области, в соответствии с перечнем, определенным в Методических рекомендациях. ] 

	Вид документа[footnoteRef:2] [2:  Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области), протокол, приказ органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, иного органа, организации и др.).] 

	Наименование документа[footnoteRef:3] [3:  Указывается наименование принятого (утвержденного) документа.] 

	Реквизиты[footnoteRef:4] [4:  Указывается дата и номер принятого (утвержденного) документа.] 

	Разработчик[footnoteRef:5] [5:  Указывается наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области (иного органа, организации), ответственного за разработку документа.] 

	Гиперссылка на текст документа[footnoteRef:6] [6:  Указывается гиперссылка на текст документа на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).] 
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	Муниципальная программа (комплексная программа) Хасынского
муниципального округа Магаданской области «Наименование»

	1.
	
	
	
	
	
	

	1.N.
	
	
	
	
	
	

	N Структурный элемент «Наименование» 


______________
	



Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
по разработке и реализации муниципальных программ
Хасынского муниципального
округа Магаданской области

	



Форма

ПАСПОРТ[footnoteRef:7] [7:  Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации муниципальных программ с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации новой муниципальной программы (комплексной программы).] 

муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского
муниципального округа Магаданской области 
«Наименование»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Ф.И.О. заместителя главы Хасынского муниципального округа Магаданской области, руководителя органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа
Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа, иного органа, организации

	Период реализации[footnoteRef:8] [8:  Указывается в соответствии со сроками реализации муниципальной программы. С момента начала реализации муниципальных программ в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап.] 

	Этап 1: год начала – год окончания
Этап 2: год начала – год окончания

	Цели муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Цель 1

	
	Цель N

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы[footnoteRef:9] [9:  Указывается при необходимости.] 

	Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»
Направление (подпрограмма) N «Наименование»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации[footnoteRef:10] [10:  Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (комплексной программы) Магаданской области за весь период реализации муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Магаданской области / государственными программами Российской Федерации[footnoteRef:11] [11:  Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Указ) или (и) указывается связь с государственными программами Магаданской области, государственными программами Российской Федерации.] 

	Национальная цель / Наименование показателя национальной цели / Наименование государственной программы Магаданской области / Наименование государственной программы Российской Федерации



2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского
муниципального округа Магаданской области

	№ п/п
	Наимено-вание показателя[footnoteRef:12] [12:  Приводятся показатели муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	Уровень показателя[footnoteRef:13] [13:  Здесь и далее указывается уровень соответствия, декомпозированного показателя до уровня муниципального образования показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), «ФП в НП» (федерального проекта, входящего в состав национального проекта), «ГП» (государственной программы субъекта Российской Федерации), «МП» (муниципальной программы), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности главы Хасынского муниципального округа Магаданской области). Допускается установление одновременно нескольких уровней. ] 

	Признак возраста-ния/убыва-ния[footnoteRef:14] [14:  Здесь и далее – не подлежит отражению в печатных формах.] 

	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение[footnoteRef:15] [15:  Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) (с учетом этапности реализации муниципальных программ, комплексных программ) на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы). ] 

	Значение показателя по кварталам месяца
	Доку-мент[footnoteRef:16] [16:  Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, постановление высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа Российской Федерации или иной документ). ] 

	Ответствен-ный за достижение показателя[footnoteRef:17] [17:  Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, иного органа, организации.] 

	Связь с показа-телями национа-льных целей[footnoteRef:18] [18:  Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в которых обеспечивает показатель муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области. ] 

	Инфор-мацион-ная система[footnoteRef:19] [19:  Здесь и далее – не подлежит отражению в печатных формах.] 


	
	
	
	
	
	зна-че-ние
	год
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	N. Цель муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области «Наименование»

	1.
	
	«НП», «ГП РФ», «ФП вне НП», «ФП в НП», «ГП», «МП», «ВДЛ» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.1. Прокси-показатели муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального
округа Магаданской области в … (указывается год) году

	№ п/п
	Наименование прокси- показателя
	Признак возрастания/
убывания 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам месяца
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	N
	год
	N
	N+1
	…
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Показатель муниципальной программы «Наименование», единица измерения по ОКЕИ[footnoteRef:20] [20:  Приводятся показатели уровня муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области. ] 


	1.1.
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Показатель муниципальной программы «Наименование», единица измерения по ОКЕИ

	N.n
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) 
Хасынского муниципального округа Магаданской области в … (указывается год) году[footnoteRef:21] [21:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области с учетом выбранной периодичности наблюдения.  ] 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	Ян-варь
	Фев-раль
	Март
	Ап-рель
	Май
	Июнь
	Июль
	Ав-густ
	Сен-тябрь
	Ок-тябрь
	Ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Цель муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области

	1.1. 
	(наименование показателя)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	

	N.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. Структура муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области

	№ 
п/п
	Задачи структурного элемента[footnoteRef:22] [22:  Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, муниципальных проектов, не входящих в региональные проекты, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для муниципальных проектов приводятся общественно значимые результаты (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.] 

	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[footnoteRef:23] [23:  Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента.] 

	Связь с показателями[footnoteRef:24] [24:  Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы), на достижение которых направлены задачи структурного элемента. ] 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление (подпрограмма) «Наименование»[footnoteRef:25]  [25:  Приводится при необходимости.] 


	1.1.
	Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора)[footnoteRef:26] [26:  Указывается куратор муниципального проекта в соответствии с паспортом муниципального проекта.] 


	
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области)
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	1.1.1 
	Задача 1
	
	

	1.1.2.
	Задача N
	
	

	1.M.
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области)
	

	1.М.1.
	Задача 1
	
	

	1.М.m
	Задача N
	
	

	
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)[footnoteRef:27] [27:  Приводится в случае наличия структурных элементов или их мероприятий (результатов), не входящих в направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 


	
	Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора)

	
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области)
	Срок реализации (год начала – год окончания)

	
	Задача 1
	

	
	Задача N
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области)
	

	
	Задача 1
	
	

	
	Задача N
	
	

	
	Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций[footnoteRef:28] [28:  Приводятся отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году, в случае невозможности их включения в состав структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.  ] 


	
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области)
	
	



5. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского
муниципального образования Магаданской области

	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования[footnoteRef:29]  [29:  В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.] 

	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	Местный бюджет, из них: 
	
	
	
	
	

	в том числе, межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[footnoteRef:30] [30:  Не подлежит отражению в печатной форме паспорта муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.   ] 

	
	
	
	
	

	в том числе, межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Объем налоговых расходов Хасынского муниципального округа Магаданской области (справочно)[footnoteRef:31]   [31:  В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», утвержденным постановлением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от 02.05.2023 № 195.] 

	
	
	
	
	

	Структурный элемент[footnoteRef:32] «Наименование» (всего), в том числе: [32:  Здесь и далее указывается наименование типа структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.    ] 

	
	
	
	
	

	Местный бюджет, из них:
	
	
	
	
	

	в том числе, межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 
	
	
	
	
	

	в том числе, межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Нераспределенный резерв (местный бюджет)[footnoteRef:33] [33:  В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.       ] 

	
	
	
	
	



5.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета[footnoteRef:34]      [34:  Приводится в случае отнесения к сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета. В ином случае – не включается в паспорт муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.   ] 

  
	Наименование структурного элемента
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, 
тыс. рублей 

	
	 N
	N+1
	…
	N+n 
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа (комплексная программа) Хасынского муниципального округа Магаданской области за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Наименование» N
	
	
	
	
	




_________________
	



Приложение № 3
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ Хасынского муниципального
 округа Магаданской области

	



Форма

ПАСПОРТ 
комплекса процессных мероприятий 
«Наименование»

Общие положения

	Ответственный орган местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурное подразделение Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, организации (Ф.И.О. руководителя, заместителя руководителя, должность)

	Связь с муниципальными программами Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Муниципальная программа Хасынского муниципального округа Магаданской области «Наименование»











1. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания[footnoteRef:35] [35:  Приводится при необходимости.] 

	Уровень показателя[footnoteRef:36] [36:  Здесь и далее – не подлежит отражению в печатной форме паспорта процессных мероприятий.] 

	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Базовое значение[footnoteRef:37]  [37:  Здесь и далее указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования параметра. Для комплекса процессных мероприятий для муниципальной программы: «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ГП» (государственной программы субъекта Российской Федерации), «КПМ» (комплекс процессных мероприятий), «ФП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.] 

	Значение показателей по годам
	Ответствен-ный за достижение показателя[footnoteRef:38] [38:  Здесь и далее указывается наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, иного органа, организации, ответственного за достижение показателя.] 

	Информа-ционная система[footnoteRef:39] [39:  Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий.  ] 


	
	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	…
	N + n
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Наименование»

	1.1.
	Наименование показателя 
	
	«ГП РФ», «ФП вне НП», «ГП», «КПМ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в … (указывается год) году 

	№ п/п
	Наименование прокси- показателя[footnoteRef:40] [40:  Приводятся показатели комплекса процессных мероприятий] 

	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Базовое значение[footnoteRef:41]  [41:  Здесь и далее указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования параметра. Для комплекса процессных мероприятий для муниципальной программы: «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ГП» (государственной программы субъекта Российской Федерации), «КПМ» (комплекс процессных мероприятий), «ФП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.] 

	Значение показателей по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:42] [42:  Здесь и далее указывается наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, иного органа, организации, ответственного за достижение показателя.] 


	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	…
	N + n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование» ед. измерения по ОКЕИ 

	1.1.
	«Наименование прокси-показателя» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование» ед. измерения по ОКЕИ

	N.n.
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в … (указывается год) году[footnoteRef:43]  [43:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплексных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. ] 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя[footnoteRef:44] [44:  Заполняется в соответствии с разделом 1.] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	Ян-варь
	Фев-раль
	Март
	Ап-рель
	Май
	Июнь
	Июль
	Ав-густ
	Сен-тябрь
	Ок-тябрь
	Ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	(наименование задачи)

	1.1. 
	(наименование показателя)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	(наименование задачи)

	N.1
	(наименование показателя)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)[footnoteRef:45] [45:  Указывается тип мероприятия в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.01.2021 № 500 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации».    ] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	…
	N+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	N. Наименование задачи процесса комплексных мероприятий

	1.
	Мероприятие (результат)  «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. 
	(указываются параметры характеристики мероприятия (результата)[footnoteRef:46] [46:  Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации. ] 

	Х
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	(указываются параметры характеристики мероприятия
(результата))
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	1.Х.
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата)[footnoteRef:47] [47:  Обязательно для заполнения при отсутствии структурированной части характеристики для всех типов мероприятий, для которых необходимы установления значений в соответствии с Методическими рекомендациями.] 


	N.
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.1.
	(указываются параметры характеристики мероприятия
(результата))
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.2.
	(указываются параметры характеристики мероприятия
(результата)
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.X.
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата)



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) / 
источник финансового обеспечения[footnoteRef:48] [48:  В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.] 

	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий всего, в том числе
	
	
	
	
	

	Местный бюджет (всего), из них: 
	
	
	
	
	

	в том числе, межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[footnoteRef:49]  [49:  Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	
	
	
	
	

	в том числе, межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)[footnoteRef:50] [50:  Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	Местный бюджет (всего), из них: 
	
	
	
	
	

	в том числе, межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[footnoteRef:51]  [51:  Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	
	
	
	
	

	в том числе, межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)[footnoteRef:52] [52:  Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Нераспределенный резерв (местный бюджет)[footnoteRef:53] [53:  В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	
	
	
	
	


 






5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита местного бюджета[footnoteRef:54] [54:  Приводится в случае реализации мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета. В ином случае – не включается в паспорт комплекса процессных мероприятий.] 


	Наименование комплекса процессных мероприятий
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, 
тыс. рублей 

	
	 N
	N+1
	…
	N+n 
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего)

	
	
	
	
	


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в … (указывается год) году

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной
точки[footnoteRef:55] [55:  Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).] 

	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, иного органа, организации) 
	Вид подтверждающего документа[footnoteRef:56] [56:  Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.] 

	Информационная система[footnoteRef:57] [57:  Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий.] 


	1
	2
	3
	4
	5

	N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	Мероприятие (результат) «Наименование»
	Х
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» в _____ году
реализации
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 1.1.
	
	
	
	

	Контрольная точка 1.N.
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N
	Х
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» в _____ году
реализации
	Х
	
	
	

	Контрольная точка 2.1.
	
	
	
	

	Контрольная точка .N.
	
	
	
	




_______________


	


Приложение № 4
к Методическим рекомендациям
по разработке и реализации
 муниципальных программ 
Хасынского муниципального
 округа Магаданской области



Перечень типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек
комплексов процессных мероприятий

	№ п/п 
	Тип мероприятия
(результата) 
	Характеристика типа
	Контрольные точки
	Единица измерения

	1. 
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии, субвенции на выполнение муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ)
	Муниципальное задание на оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (муниципальное задание включено в реестр муниципальных заданий)
	Показатели, установленные в муниципальном задании на оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ)

	2. 
	Осуществление текущей деятельности
	Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, иных органов и организаций, а также подведомственных учреждений
	Устанавливаются в части мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

	Устанавливаются в части мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

	3.
	Повышение квалификации
кадров
	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров
	1.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).
2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.
3. Услуга оказана (работы выполнены)
	Человек

	4.
	Выплаты физическим
лицам
	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категориям граждан
	1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят.
2. Выплаты осуществлены
	Человек

	5.
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг
	1. Закупка включена в план закупок.
2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 
3. Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Единица (по ОКЕИ)


	6.
	Жилищное обеспечение граждан
	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется выплаты гражданам на улучшение жилищных условия

	1. Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов.
2. Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов.
3. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов
4. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов.
5. Достигнуты результаты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
	Квадратных метров

	7. 
	Резервы
	Используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства»
	Не устанавливаются
	Не устанавливаются




_______________


	



Приложение № 5
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ Хасынского муниципального
 округа Магаданской области

	


Форма

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),
объектов недвижимости, реализуемых в рамках муниципальной программы
Хасынского муниципального округа Магаданской области

	Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)
	Мощность объекта
	Стоимость объекта 
(в ценах существующих лет)
	Срок ввода в эксплуатацию
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Всего – местный бюджет, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	бюджетные инвестиции
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты областного бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	иные субсидии
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Муниципальный проект «Наименование»

	Всего – местный бюджет, в том числе: 
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	бюджетные инвестиции
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты федерального бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты областного бюджета
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	иные субсидии
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Главный распорядитель бюджетных средств

	Наименование объекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	




______________


	




Приложение № 6
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации муниципальных программ Хасынского муниципального
 округа Магаданской области

	



Форма

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов и прикладных научных исследований, и экспериментальных разработок, выполняемых
по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ

	Наименование структурного элемента, прикладного научного исследования, экспериментальной разработки 
	Ответственный за выполнение (осуществление)
	Сроки реализации
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	
	Источник
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа
	Х
	Х
	Всего, в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Муниципальный проект «Наименование» N
	Х
	Х
	Всего, в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Прикладное научное исследование, экспериментальная разработка N
	Наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, иного органа, организации 
	Год начала – год окончания
	Всего, в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	




______________

	




Приложение № 7
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации
 муниципальных программ
Хасынского муниципального
округа Магаданской области



Форма

Предельные объемы средств местного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации муниципальной программы Хасынского
муниципального округа Магаданской области

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, объекта закупки 
	Муниципальный заказчик[footnoteRef:58] [58:  Указывается наименование муниципального заказчика, уполномоченного на заключение муниципального контракта.] 

	Код по ОКПД[footnoteRef:59] [59:  Код по ОКПД указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).] 

	КБК
	Предельный срок осуществления закупки
	Результаты выполнения работ (оказания услуг)[footnoteRef:60], предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения[footnoteRef:61] [60:  В случае, если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.]  [61:  В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.] 

	Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, тыс. рублей   

	
	
	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа, всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Направление (подпрограмма) 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Структурный элемент N
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Объект закупки N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_______________
	





Приложение № 8
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации
 муниципальных программ 
Хасынского муниципального
 округа Магаданской области




Форма

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной
программы Хасынского муниципального округа Магаданской области

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Определение показателя[footnoteRef:62] [62:  Характеристика содержания показателя.] 

	Временные характеристики показателя[footnoteRef:63]  [63:  Указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период). ] 

	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю[footnoteRef:64]  [64:  Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. ] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Показатель 1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




_______________
	





Приложение № 9
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации
 муниципальных программ
 Хасынского муниципального
 округа Магаданской области



Форма

Информация об участии юридических лиц в реализации муниципальной программы
Хасынского муниципального округа Магаданской области[footnoteRef:65] [65:  Информация приводится в случае участия юридических лиц в реализации муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.  ] 


	Наименование юридического лица
	Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей
	Документ[footnoteRef:66] [66:  Указывается тип и реквизиты документа, на основании которого осуществляются соответствующие расходы (соглашение, договор или иное решение учредителей). ] 


	
	N
	N+1
	…
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	

	Структурный элемент «Наименование» N 

	Всего по структурному элементу N, в том числе: 
	
	
	
	
	

	Юридическое лицо 1
	
	
	
	
	

	Юридическое лицо N
	
	
	
	
	




____________
	





Приложение № 10
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации
муниципальных программ
 Хасынского муниципального
 округа Магаданской области




Форма

Формируется автоматически

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Хасынского муниципального
округа Магаданской области «Наименование»[footnoteRef:67] [67:  Формируется на основании информации, содержащейся в планах реализации муниципальных проектов, процессных мероприятий.] 


	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области, результата контрольной точки 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)[footnoteRef:68] [68:  На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система органа исполнительной власти области, содержащая информацию о мероприятиях (результатах) структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области, их значениях и контрольных точках.] 


	
	
	Начало 
	Окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальный проект N
	
	
	
	Х
	

	1.N.
	Результат реализации муниципального проекта N
	
	
	
	
	

	1.N.N
	Контрольная точка результат муниципального проекта N
	X
	
	
	
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий N
	
	X
	
	X
	

	3.N
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий N
	X
	X
	
	
	

	3.N.N.
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий N
	X
	
	
	
	




________________


	





Приложение № 11
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации
 муниципальных программ
 Хасынского муниципального
 округа Магаданской области



                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                           управляющим советом
                                                                                                                                                                           муниципальной программы 
                                                                                                                                                                           Хасынского муниципального 
                                                                                                                                                                            округа Магаданской области
                                                                                                                                                                             (протокол от ______ № _____)


Запрос на изменение паспорта муниципальной программы Хасынского муниципального
округа Магаданской области
«Наименование муниципальной программы Хасынского муниципального округа
Магаданской области»

1. Изменение основных положений

	Изменяемый параметр
	Новая редакция[footnoteRef:69] [69:  Приводится новая редакция изменяемых параметров в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра приводится действующая редакция.] 

	Тип изменений[footnoteRef:70] [70:  Здесь и далее: тип изменения: добавление, изменение, удаление.] 


	Куратор муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Ф.И.О. заместителя главы Хасынского муниципального округа Магаданской области, руководителя органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, либо иного органа, организации
	

	Срок реализации
	Этап 1: год начала – год окончания
Этап 2: год начала – год окончания
	

	Цели муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Цель № 1
Цель № 2
	

	Направления (подпрограммы)
	Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»
Направление (подпрограмма) N «Наименование»
	

	Связь с национальными целями
развития Российской Федерации /
государственными программами
Российской Федерации / государственными программами Магаданской области
	Национальная цель / Наименование показателя национальной цели / Наименование муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области
	












2. Изменение показателей муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области[footnoteRef:71] [71:  Приводится новая редакция изменяемых параметров в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра приводится действующая редакция.  ] 


	№ п/п
	Наименование показателя[footnoteRef:72] [72:  Приводятся показатели муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области, характеризующие вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Магаданской области, Хасынского муниципального округа Магаданской области или обеспечения безопасности населения Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение[footnoteRef:73] [73:  В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области (с учетом этапности реализации муниципальных программ, комплексных программ) на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	Период, год
	Документ[footnoteRef:74] [74:  Отражаются документы и (или) решения Главы Хасынского муниципального округа Магаданской области, органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента, Единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, документ стратегического планирования, постановление Правительства Российской Федерации или иной документ). Для комплексных программ могут указываться иные муниципальные программы Хасынского муниципального округа Магаданской области и их структурные элементы, в рамках которых достигается показатель. ] 

	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:75] [75:  Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, либо иного органа, организации.] 

	Тип изменения

	
	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области «Наименование» N

	1.
	Показатель муниципальной программы 1
	НП», «ГП
РФ», «ФП вне
НП», «ФП в НП», «ГП», «ВДЛ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	Показатель муниципальной программы N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.1. Изменение Прокси-показателей муниципальной программы Хасынского муниципального округа
Магаданской области в … (указывается год) году[footnoteRef:76] [76:  Приводится новая редакция изменяемых параметров в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра приводится действующая редакция.] 


	№ п/п
	Наименование прокси-показателя
	Единица измерения         (по ОКЕИ) 
	Базовое значение[footnoteRef:77] [77:  В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области (с учетом этапности реализации муниципальных программ, комплексных программ) на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	Период, год
	Документ[footnoteRef:78] [78:  Отражаются документы и (или) решения Главы Хасынского муниципального округа Магаданской области, органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, в соответствии с которыми предусмотрено включение данного показателя.] 

	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:79] [79:  Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	Тип изменения

	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Показатель муниципальной программы «Наименование», единица измерения по ОКЕИ[footnoteRef:80] [80:  Приводятся показатели уровня муниципальной программы.] 


	1.1.
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.N.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	Показатель муниципальной программы «Наименование», единица измерения по ОКЕИ

	N.n.
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Изменение структуры муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области[footnoteRef:81]  [81:  Приводится новая редакция изменяемых параметров в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра приводится действующая редакция.] 


	№
п/п
	Задачи структурного элемента[footnoteRef:82] [82:  Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий.] 

	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[footnoteRef:83]  [83:  Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента. ] 

	Связь с показателями[footnoteRef:84] [84:  Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области, на достижение которых направлены задачи структурного элемента.] 

	Тип изменения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Наименование (подпрограмма) 1 «Наименование»

	1.1.
	Муниципальный проект «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, организации)
	Срок реализации (год начала – год окончания)
	

	1.1.1.
	Задача 1
	
	
	

	1.1.2. 
	Задача N
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»
	

	
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, организации)
	-
	

	
	Задача 1
	
	
	

	
	Задача N
	
	
	

	
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)[footnoteRef:85] [85:  Приводится в случае наличия структурных элементов или их мероприятий (результатов), не входящих в направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	

	
	Муниципальный проект «Наименование»
	

	
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, организации) 
	Срок реализации (год начала – год окончания) 
	

	
	Задача 1
	
	
	

	
	Задача N
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»
	

	
	Ответственный за реализацию (наименование органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, организации)
	-
	

	
	Задача 1
	
	
	

	
	Задача N
	
	
	



4. Изменение финансового обеспечения муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области[footnoteRef:86] [86:  Приводится новая редакция изменяемых параметров в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра приводится действующая редакция.] 


	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения[footnoteRef:87] [87:  В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.] 

	Объем финансового обеспечения по годам, 
тыс. рублей 
	Тип
изменения

	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	
	
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[footnoteRef:88] [88:  Не подлежит отражению в печатной форме паспорта муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	
	
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Объем налоговых расходов местного бюджета (справочно)[footnoteRef:89] [89:  В соответствии с перечнем налоговых расходов Хасынского муниципального округа Магаданской области, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами Хасынского муниципального округа Магаданской области. ] 

	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент[footnoteRef:90] «Наименование» (всего), в том числе: [90:  Здесь и далее указывается наименование типа структурного элемента муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	
	
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Нераспределенный резерв (местный бюджет)[footnoteRef:91] [91:  В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	
	
	
	
	
	



4.1. Изменение финансового обеспечения муниципальной программы Хасынского муниципального округа
Магаданской области за счет бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита местного бюджета[footnoteRef:92]   [92:  Приводится новая редакция изменяемых параметров в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра приводится действующая редакция. Приводится в случае отнесения к сфере реализации муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета. В ином случае не включается в паспорт муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.  ] 


	Наименование структурного элемента / источник финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, 
тыс. рублей (+/-)[footnoteRef:93] [93:  Приводится изменение объемов финансового обеспечения по отношению к действующей редакции. ] 

	Тип изменения

	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего
(+/-)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, в том числе: 
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» N
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




_______________
	





Приложение № 12
к Методическим рекомендациям 
по разработке и реализации
 муниципальных программ
 Хасынского муниципального
 округа Магаданской области



                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                             управляющим советом
                                                                                                                                                                           муниципальной программы 
                                                                                                                                                                           Хасынского муниципального 
                                                                                                                                                                          округа Магаданской области
                                                                                                                                                                            (протокол от ______ № _____)

Форма

Запрос на изменение паспорта муниципальной программы Хасынского муниципального округа
Магаданской области «Наименование муниципальной программы
Хасынского муниципального округа Магаданской области»

	Изменяемый параметр
	Новая редакция[footnoteRef:94] [94:  Приводится новая редакция изменяемых параметров в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра приводится действующая редакция. ] 

	Тип изменений[footnoteRef:95] [95:  Здесь и далее: тип изменения, добавление, изменение, удаление.] 


	Ответственный исполнитель муниципальной программы Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Ф.И.О. руководителя ОМСУ Хасынского муниципального округа Магаданской области либо иного главного распорядителя средств местного бюджета
	

	Связь с государственной программой Магаданской области
	Муниципальная программа Хасынского муниципального округа Магаданской области «Наименование»
	



2. Изменение показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:96] [96:  Приводится новая редакция изменяемых параметров в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра приводится действующая редакция. ] 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения  (по ОКЕИ)
	Базовое значение[footnoteRef:97] [97:   В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области (с учетом этапности реализации муниципальных программ, комплексных программ) на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) Хасынского муниципального округа Магаданской области.] 

	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:98] [98:  Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, иного органа, организации.   ] 

	Информационная система
	Тип изменения

	
	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	Показатель N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Изменение перечня мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)[footnoteRef:99] [99:  Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ «Российской Федерации».] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам  
	Тип изменения

	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	…
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	(указываются параметры характеристики мероприятия (результата))[footnoteRef:100] [100:  Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации.] 

	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	(указываются параметры характеристики мероприятия (результата))
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Х.
	
	Описательная часть характеристики (результата)[footnoteRef:101] [101:  Обязательно для заполнения при отсутствии структурированной части характеристики для всех типов мероприятий, для которых необходимы установления значений в соответствии с Методическими рекомендация] 


	N.
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.1.
	(указываются параметры характеристики мероприятия (результата))[footnoteRef:102] [102:  Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации.] 

	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.2.
	(указываются параметры характеристики мероприятия (результата))
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	N.X.
	
	Описательная часть характеристики (результата)



4. Изменение финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения[footnoteRef:103] [103:  В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.] 

	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Тип мероприятий

	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: 
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет Российской Федерации (всего), из них:
	
	
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[footnoteRef:104] [104:  Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	
	
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет Российской Федерации (всего), из них:
	
	
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[footnoteRef:105] [105:  Не подлежит отражению в печатной форме паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	
	
	
	
	
	

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Нераспределенный резерв местного бюджета[footnoteRef:106] [106:  В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	
	
	
	
	
	



5. Изменение плана реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки[footnoteRef:107] [107:  Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).] 

	Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность. наименование ОМСУ Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области)[footnoteRef:108] [108:  Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.] 

	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)[footnoteRef:109] [109:  На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).] 

	Тип изменения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


______________
