УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ______________ № ______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по доведению муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Хасынская спортивная школа» до 100% оснащения экипировкой, оборудованием и

инвентарем, предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки

по видам спорта до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Анализ текущего состояния: - проведение инвентаризации имеющейся экипировки, оборудования инвентаря по видам спорта - баскетбол, бокс, дзюдо, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, футбол, хоккей; - определить какие позиции отсутствуют и не соответствуют требованиям федеральных стандартов | 1 полугодие 2026 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Выявление потребности в различных видах экипировки, оборудования и инвентаря для каждого из реализуемых видов спорта |
| 2. | Разработка плана закупок: - составление перечня необходимых позиций экипировки, оборудования и инвентаря по реализуемым видам спорта; - определение объемов закупок по каждому из реализуемых видов спорта; - определение ответственных лиц за формирование плана закупок и контроль за его исполнение | 2 полугодие 2026 | Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Своевременное обеспечение потребностей организации |
| 3. | Разработка приложения к «Дорожной карте» по поэтапному (годовому) финансированию мероприятий по доведению до 100% оснащения экипировкой, оборудованием и инвентарем, предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта до 2030 года | 3 квартал 2026 (внесение изменений по мере необходимости) | Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Разработка графика закупок с учетом утвержденных бюджетных ассигнований |
| 4. | Поиск поставщиков: - провести анализ рынка поставщиков экипировки, оборудования и инвентаря; - выбор надежных поставщиков, предлагающих качественные товары по конкурентоспособным ценам; - заключение договоров с поставщиками | 1 полугодие 2027 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Установление долгосрочных отношений с надежными поставщиками |
| 5. | Организация поставок: - контроль процесса поставки экипировки, оборудования и инвентаря; - обеспечение своевременного получения всех необходимых товаров; - проверка соответствия поставляемых товаров требованиям федеральных стандартов | 2 полугодие 2027 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Обеспечение бесперебойности поставок |
| 6. | Распределение экипировки, оборудования и инвентаря: - распределение экипировки, оборудования и инвентаря по видам спорта; - обеспечение правильного хранения и ухода за экипировкой, оборудованием и инвентарем | 2 полугодие 2027 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Оптимизация использования инвентаря |
| 7. | Мониторинг и контроль: - отслеживать обеспеченность учреждения спортивным инвентарем; - регулярно проверять соответствие экипировки, оборудования и инвентаря требованиям федеральных стандартов; - корректировать план закупок при необходимости | 2026-2030 | Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Обеспечение соответствия стандартам и нормам, оптимизация закупок |
| 8. | Отчетность и анализ: - вести учет закупленной экипировки, оборудования и инвентаря; - анализировать эффективность закупок и вносить коррективы в план; - готовить отчеты о проделанной работе и достигнутых результатах; - информирование вышестоящие органы об уровне оснащенности и этапах исполнения «Дорожной карты» | 2026-2030 | Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Оптимизация затрат, более точное прогнозирование потребностей, отслеживание расходов на закупки в рамках утвержденного бюджета |
| 9. | Взаимодействие с региональными органами власти: - координация деятельности для решения задач по достижению 100% показателя эффективности муниципальной «Дорожной карты»; - государственная поддержка в вопросах финансирования | 2026-2030 | Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Достижение 100% показателей к 2030 году. Софинансирование с бюджетов разного уровня |

_______________