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	УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Хасынского муниципального
округа Магаданской области
от ______________ № ______








ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
по доведению муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Хасынская спортивная школа» до 100% оснащения экипировкой, оборудованием и
инвентарем, предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки
по видам спорта до 2030 года

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Анализ текущего состояния:
- проведение инвентаризации имеющейся экипировки, оборудования инвентаря по видам спорта - баскетбол, бокс, дзюдо, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, футбол, хоккей;
- определить какие позиции отсутствуют и не соответствуют требованиям федеральных стандартов
	1 полугодие 2026 
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа»
	Выявление потребности в различных видах экипировки, оборудования и инвентаря для каждого из реализуемых видов спорта

	2.
	Разработка плана закупок:
- составление перечня необходимых позиций экипировки, оборудования и инвентаря по реализуемым видам спорта;
- определение объемов закупок по каждому из реализуемых видов спорта;
- определение ответственных лиц за формирование плана закупок и контроль за его исполнение
	2 полугодие 2026 
	Управление физической культуры и спорта Администрации 
Хасынского муниципального округа Магаданской области,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хасынская спортивная школа»
	Своевременное обеспечение потребностей организации

	3.
	Разработка приложения к «Дорожной карте» по поэтапному (годовому) финансированию мероприятий по доведению до 100% оснащения экипировкой, оборудованием и инвентарем, предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта до 2030 года 
	3 квартал 2026 
(внесение изменений по мере необходимости)
	Управление физической культуры и спорта Администрации 
Хасынского муниципального округа Магаданской области,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хасынская спортивная школа»
	Разработка графика закупок с учетом утвержденных бюджетных ассигнований

	4.
	Поиск поставщиков:
- провести анализ рынка поставщиков экипировки, оборудования и инвентаря;
- выбор надежных поставщиков, предлагающих качественные товары по конкурентоспособным ценам;
- заключение договоров с поставщиками
	1 полугодие 2027 
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хасынская спортивная школа»
	Установление долгосрочных отношений с надежными поставщиками

	5.
	Организация поставок:
- контроль процесса поставки экипировки, оборудования и инвентаря;
- обеспечение своевременного получения всех необходимых товаров;
- проверка соответствия поставляемых товаров требованиям федеральных стандартов
	2 полугодие 2027 
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хасынская спортивная школа»
	Обеспечение бесперебойности поставок

	6.
	Распределение экипировки, оборудования и инвентаря:
- распределение экипировки, оборудования и инвентаря по видам спорта;
- обеспечение правильного хранения и ухода за экипировкой, оборудованием и инвентарем
	2 полугодие 2027 
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хасынская спортивная школа»
	Оптимизация использования инвентаря

	7.
	Мониторинг и контроль:
- отслеживать обеспеченность учреждения спортивным инвентарем;
- регулярно проверять соответствие экипировки, оборудования и инвентаря требованиям федеральных стандартов;
- корректировать план закупок при необходимости
	2026-2030 
	Управление физической культуры и спорта Администрации 
Хасынского муниципального округа Магаданской области,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хасынская спортивная школа»
	Обеспечение соответствия стандартам и нормам, оптимизация закупок

	8.
	Отчетность и анализ:
- вести учет закупленной экипировки, оборудования и инвентаря;
- анализировать эффективность закупок и вносить коррективы в план;
- готовить отчеты о проделанной работе и достигнутых результатах;
- информирование вышестоящие органы об уровне оснащенности и этапах исполнения «Дорожной карты»
	2026-2030 
	Управление физической культуры и спорта Администрации 
Хасынского муниципального округа Магаданской области,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хасынская спортивная школа»
	Оптимизация затрат, более точное прогнозирование потребностей, отслеживание расходов на закупки в рамках утвержденного бюджета

	9. 
	Взаимодействие с региональными органами власти:
- координация деятельности для решения задач по достижению 100% показателя эффективности муниципальной «Дорожной карты»;
- государственная поддержка в вопросах финансирования
	2026-2030 
	Управление физической культуры и спорта Администрации 
Хасынского муниципального округа Магаданской области,
[bookmark: _GoBack]муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Хасынская спортивная школа»
	Достижение 100% показателей к 2030 году.
Софинансирование с бюджетов разного уровня




_______________
