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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители
	Объем финансирования

	
	
	
	
	Итого:
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Подпрограмма «Обеспечение безопасности учреждений культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области»

	1.
	Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений
	2024 -2028
	
	13 052,0
	3 574,2
	4 723,1
	0,0
	2 765,4
	2 068,4

	1.1.
	Обеспечение бесперебойного функционирования систем мониторинга ЧС, установок пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «тревожной кнопки», вневедомственной охраны
	2024 -2028
	Муниципальные учреждения культуры











	8 569,1
	2 591,4
	2 188,9
	0,0
	2 202,5
	1 586,3

	
	МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области»
	2024 -2028
	
	4 165,4
	1 167,0
	1 090,6
	0,0
	1 167,0
	740,8

	
	техническое обслуживание ЧС, пожарной сигнализации
	ежегодно
	
	716,5
	716,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	обслуживание тревожной кнопки
	ежегодно
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	вневедомственная охрана
	ежегодно
	
	3 448,9
	450,5
	1 090,6
	0,0
	1 167,0
	740,8

	
	МБУК «Дом культуры пос. Стекольный»
	2024 -2028
	
	484,0
	117,1
	132,5
	0,0
	117,2
	117,2

	
	техническое обслуживание ЧС, установок пожарной сигнализации
	ежегодно
	
	484,0
	117,1
	132,5
	0,0
	117,2
	117,2

	
	обслуживание тревожной кнопки
	ежегодно
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система»
	2024 -2028
	
	3 919,7
	1 307,3
	965,8
	0,0
	918,3
	728,3

	
	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
	ежегодно
	
	1 307,3
	1 307,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	обслуживание тревожной кнопки
	ежегодно
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	вневедомственная охрана
	ежегодно
	
	2 612,4
	0,0
	965,8
	0,0
	918,3
	728,3

	1.2.
	Модернизация и установка систем оповещения о пожаре, систем видеонаблюдения, систем охранной сигнализации, изготовление проектно-сметной документации на монтаж систем
	
	Муниципальные учреждения культуры

	1 029,9
	89,4
	940,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области»
	2024 -2028
	
	1 029,9
	89,4
	940,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	модернизация и установка систем оповещения о пожаре, систем видеонаблюдения, систем охранной сигнализации, изготовление проектно- сметной документации на монтаж системы АПС
	2024 -2028
	
	1 029,9
	89,4
	940,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Дом культуры пос. Стекольный»
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	модернизация и установка систем оповещения о пожаре, систем видеонаблюдения, систем охранной сигнализации, изготовление проектно- сметной документации на монтаж системы АПС
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система»
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	установка системы оповещения о пожаре, изготовление проектно-сметной документации на монтаж системы, филиал п. Талая
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений (приобретение и изготовление наглядной продукции антитеррористической направленности для ознакомления посетителей КДУ и проведения профилактических бесед с участниками КФ)
	2024 -2028
	Муниципальные учреждения культуры
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области»
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Дом культуры пос. Стекольный»
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система»
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений (обработка огнестойким раствором конструкций помещений, инвентаря; приобретения индивидуальных средств защиты дыхания, пожарного инвентаря, прохождение курсовой переподготовки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности и т.д.)
	2024 -2028
	Муниципальные учреждения культуры
	2 951,3
	891,7
	1 044,6
	0,0
	562,9
	452,1

	
	МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области»
	2024 -2028
	
	1 319,6
	476,7
	319,0
	0,0
	333,7
	190,2

	
	обработка
	ежегодно
	
	661,8
	50,0
	273,6
	0,0
	160,0
	178,2

	
	испытание, проверка работоспособности противопожарного водопровода
	2025
	
	88,0
	88,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	приобретение индивидуальных средств защиты дыхания, пожарного инвентаря
	ежегодно
	
	15,7
	1,6
	0,4
	0,0
	13,7
	0,0

	
	приобретение, зарядка и проверка огнетушителей и т.д.
	ежегодно
	
	239,0
	189,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0

	
	приобретение, установка, обслуживание противопожарных дверей, наружных дверей в противопожарных выходах и т.д.
	ежегодно
	
	155,0
	0,0
	45,0
	0,0
	110,0
	0,0

	
	Разработка ПТМ, изготовление инструкций ПБ, приобретение стенда по ПБ
	2025
	
	148,1
	148,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Демонтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	курсы переподготовки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности
	ежегодно
	
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0

	
	МБУК «Дом культуры пос. Стекольный»
	2024 -2028
	
	670,6
	120,7
	326,3
	0,0
	6,6
	217,0

	
	обработка
	ежегодно
	
	524,7
	81,4
	312,0
	0,0
	6,6
	124,7

	
	проверка пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов, огнетушителей
	2024
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	приобретение индивидуальных средств защиты дыхания, пожарного инвентаря
	ежегодно
	
	109,7
	39,3
	14,3
	0,0
	0,0
	56,1

	
	приобретение, зарядка и проверка огнетушителей и т.д.
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	приобретение, установка, обслуживание противопожарных дверей, наружных дверей в противопожарных выходах и т.д.
	2024 -2028
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	курсы переподготовки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности
	ежегодно
	
	36,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36,2

	
	МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система»
	2024 -2028
	
	961,1
	294,3
	399,3
	0,0
	222,6
	44,9

	
	приобретения индивидуальных средств защиты дыхания, пожарного инвентаря
	ежегодно
	
	117,5
	20,5
	0,0
	0,0
	72,0
	25,0

	
	приобретение, зарядка и проверка огнетушителей и т.д.
	ежегодно
	
	234,6
	102,0
	0,0
	0,0
	132,6
	0,0

	
	Приобретение, установка, обслуживание противопожарных дверей, наружных дверей в противопожарных выходах и т.д.
	2024 -2028
	
	384,0
	0,0
	384,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Смета на монтаж эвакуационного освещения
	2024 -2028
	
	158,9
	158,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Испытание, проверка работоспособности противопожарного водопровода
	2024 -2028
	
	31,5
	0,0
	12,6
	0,0
	9,0
	9,9

	
	курсы переподготовки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности
	2024 -2028
	
	34,6
	12,9
	2,7
	0,0
	9,0
	10,0

	1.5.
	Обеспечение электробезопасности муниципальных учреждений (проведение ревизии системы электропроводки, замеров сопротивления контура заземления и изоляции электропроводов, поверка диэлектрических средств)
	2024 -2028
	Муниципальные учреждения культуры
	501,7
	1,7
	79,1
	0,0
	0,0
	30,0

	
	МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области»
	2024 -2028
	
	1,7
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Дом культуры пос. Стекольный»
	2024 -2028
	
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0

	
	МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система»
	2024 -2028
	
	471,7
	0,0
	79,1
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Обеспечение муниципальных учреждений непосредственной физической охраной
	2024 -2028
	Муниципальные учреждения культуры
	
	0,0
	470,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области»
	
	
	470,0
	0,0
	470,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Дом культуры пос. Стекольный»
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система»
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по Подпрограмме:
	
	
	13 131,1
	3 574,2
	4 723,1
	0,0
	2 765,4
	2 068,4
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