Приложение № 7 к постановлению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ______________ № _____

Приложение к подпрограмме «Каникулы»

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации Подпрограммы и их финансирование

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в целях софинансирования которых из областного бюджета выделяются субсидии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организация летней оздоровительной кампании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка постановления Администрации Хасынского городского округа «Об организации оздоровительной кампании среди детей и подростков Хасынского городского округа» | 2024-2028 | Комитет образования, культуры и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. |  | Подготовка пакета документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения на право открытия летнего оздоровительного лагеря при образовательном учреждении | Ежегодно март -апрель | Образовательные учреждения, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. |  | Разработка воспитательных программ летних оздоровительных учреждений | Ежегодно до Январь - апрель | Образовательные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. |  | Составление плана-прогноза летней оздоровительной кампании | Ежегодно, февраль | Комитет образования, культуры и молодежной политики, образовательные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. |  | Организация работы «Школы вожатого» | Ежегодно, февраль - май | Комитет образования, культуры и молодежной политики, МБУ ДО «ХЦДТ» | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 6. |  | Приемка летних оздоровительных лагерей к работе в соответствии с утвержденным графиком | Ежегодно, конец мая – начало июня | Комиссия по приемке летних оздоровительных лагерей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7. |  | Подведение итогов 1 и 2 смены летнего отдыха и оздоровления. Участие в областном семинаре «Об итогах летней оздоровительной кампании» | Ежегодно, Июнь - сентябрь | Образовательные учреждения, учреждения спорта, Комитет образования, культуры и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8. |  | Заключение трудовых договоров с педагогическими и медицинскими работниками для работы в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | Ежегодно, май | Комитет образования, культуры и молодежной политики (образовательные организации), Управление физической культуры и спорта (учреждения спорта) | 3 578,3 | 649,7 | 474,9 | 811,5 | 821,1 | 821,1 |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 1 095,8 | 212,4 | 182,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 1 096,1 | 212,4 | 182,6 | 233,7 | 233,7 | 233,7 |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 955,3 | 187,5 | 93,9 | 218,7 | 227,6 | 227,6 |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 237,9 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |  |  |
|  |  | МБУ ДО «ХЦДТ» |  |  | 67,2 | 12,5 | 5,3 | 16,0 | 16,7 | 16,7 |  |  |
|  |  | МБУ «ХСШ» |  |  | 126,0 | 24,9 | 10,5 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 3 828,3 | 699,7 | 524,9 | 861,5 | 871,1 | 871,1 |  |  |
| 2. Укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение косметических ремонтов помещений летних оздоровительных лагерей | Ежегодно, май | Образовательные учреждения, учреждения спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. |  | Пополнение материально-технической базы летних оздоровительных лагерей | Ежегодно | Комитет образования, культуры и молодежной политики (образовательные организации), Управление физической культуры и спорта (учреждения спорта) | 1 444,7 | 160,3 | 741,3 | 179,5 | 181,8 | 181,8 |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 814,8 | 48,5 | 618,7 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 233,7 | 44,6 | 50,8 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 193,9 | 33,8 | 38,4 | 39,5 | 41,1 | 41,1 |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  |  | МБУ ДО «ХЦДТ |  |  | 81,4 | 16,7 | 16,7 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |
|  |  | МБУ «ХСШ» |  |  | 84,9 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 17,4 | 17,4 |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 1 444,7 | 160,3 | 741,3 | 179,5 | 181,8 | 181,8 |  |  |
| 3. Информационное обеспечение летней оздоровительной кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оформление информационных уголков по деятельности летних оздоровительных лагерей | Ежегодно, май-август | Образовательные учреждения, учреждения спорта | - - | - | - | - | - | - |
| 4. Воспитательная работа в летних оздоровительных лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Открытие летней оздоровительной кампании в Хасынском муниципальном округе, торжественная линейка | Ежегодно, до 10 июня | Комитет образования, культуры и молодежной политики | - - | - | - | - | - | - |
| 2. |  | Спартакиада летних оздоровительных лагерей | Ежегодно, июнь-июль | Управление физической культуры и спорта | - | - | - | - | - | - |
| 3. |  | Декада, посвященная Дню памяти и скорби (22 июня) | Ежегодно, июнь | Образовательные учреждения |  | - | - | - | - | - |
| 4. |  | ## Организация участия в областном слете юных экологов, краеведов образовательных учреждений «Дети и экология ХХI века» | Ежегодно, июль | Комитет образования, культуры и молодежной политики образовательные учреждения | - | - | - | - | - | - |
| 5. |  | ## Организация участия в областном слете туристических отрядов | По отдельному графику | Комитет образования, культуры и молодежной политики ХЦДТ | - | - | - | - | - | - |
| 6. |  | Декада «Жизнь без наркотиков» | Ежегодно, 20-30 июня | Образовательные учреждения | - | - | - | - | - | - |
| 7. |  | Закрытие летней оздоровительной кампании «До свиданья, лето!» | Ежегодно, конец 2 смены | Руководители ЛОЛ | - | - | - | - | - | - |
| 5. Трудоустройство несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Заключение договоров с образовательными учреждениями, предоставляющими рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних | Ежегодно, Апрель-май | ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | 6 250,5 | 1 221,8 | 1 416,3 | 1 193,2 | 1 209,6 | 1 209,6 |
|  |  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 1 922,0 | 407,2 | 475,0 | 346,6 | 346,6 | 346,6 |
|  |  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 1 854,8 | 375,9 | 438,5 | 346,8 | 346,8 | 346,8 |
|  |  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 2 069,2 | 375,9 | 429,6 | 410,3 | 426,7 | 426,7 |
|  |  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
|  |  | МБУ ДО «ХЦДТ» |  |  | 317,2 | 62,8 | 73,2 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
|  |  | МБУ ДО «ХСШ» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  | Сбор и оформление документов, необходимых для приема на работу, оформление медицинских книжек | Ежегодно, апрель-май | Образовательные учреждения, ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по разделу: |  |  | 6 250,5 | 1 221,8 | 1 416,3 | 1 193,2 | 1 209,6 | 1 209,6 |
| 6. Организация органами местного самоуправления Хасынского муниципального округа отдыха и оздоровления детей за счет субсидии из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |  | 2024-2028 | Комитет образования, культуры и молодежной политики (образовательные организации), Управление физической культуры и спорта (учреждения спорта) | 27 005,1 | 4 794,3 | 5 237,1 | 5 483,9 | 5 744,9 | 5 744,9 |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  |  | 10 030,7 | 2 649,7 | 2 179,7 | 1 681,1 | 1 760,1 | 1 760,1 |
|  | МБОУ «СОШ №2» п. Палатка |  |  |  | 6 676,5 | 644,4 | 1 626,1 | 1 423,0 | 1 491,5 | 1 491,5 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  |  | 6 234,7 | 1 228,5 | 1 109,4 | 1 258,8 | 1 319,0 | 1 319,0 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  |  | 830,6 | 0,0 | 0,0 | 268,6 | 281,0 | 281,0 |
|  | МБУ ДО «ХЦДТ» |  |  |  | 1 538,8 | 99,1 | 116,8 | 427,3 | 447,8 | 447,8 |
|  | МБУ «ХСШ» |  |  |  | 1 693,8 | 172,6 | 205,1 | 425,1 | 445,5 | 445,5 |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  |  | 27 005,1 | 4 794,3 | 5 237,1 | 5 483,9 | 5 744,9 | 5 744,9 |
|  |  | Итого по Подпрограмме |  |  | 38 528,6 | 6 876,1 | 7 919,6 | 7 718,1 | 8 007,4 | 8 007,4 |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 27 005,1 | 4 794,3 | 5 237,1 | 5 483,9 | 5 744,9 | 5 744,9 |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 11 523,5 | 2 081,8 | 2 682,5 | 2 234,2 | 2 262,5 | 2 262,5 |

________________