	УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Хасынского муниципального
округа Магаданской области
от ______________ № ______











ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хасынский
муниципальный округ Магаданской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (далее - программа), а также контроля за ходом их реализации.
В случае, если требования к разработке программ устанавливаются федеральными или региональными органами исполнительной власти, положения настоящего порядка на такие программы распространяются в части, не противоречащей указанным требованиям.
1.2. В порядке используются следующие основные понятия:
- муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»;

- подпрограмма программы (далее - подпрограмма) - часть программы, включающая в себя мероприятия, направленные на решение отдельных целей и задач программы, а также на создание условий для ее реализации. Подпрограмма формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и программы;
- заявка на финансирование программы из бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период;
- иные источники финансирования программы - привлекаемые для выполнения программы средства областного и федерального бюджетов                          в соответствии с действующим законодательством, внебюджетные источники (средства юридических и физических лиц, фондов и общественных организаций, кредиты банков, взносы участников реализации программ, заинтересованных в их реализации (или их отдельных мероприятий) и другие поступления).
1.3. Программы могут включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программ.
Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям                          к содержанию программ.
1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках программ. Деление программ на подпрограммы осуществляется исходя                       из масштабности и сложности решаемых в рамках программ задач, а также необходимости рациональной организации их решения.
1.5. Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - Администрация) является заказчиком и определяет ответственного исполнителя по разработке программ.
1.6. Разработка и реализация программ осуществляется отраслевым функциональным органом, органом местного самоуправления (далее - ОМСУ), структурным подразделением Администрации, определенным заказчиком в качестве ответственного исполнителя программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями программ и (или) участниками программ.
1.7. Соисполнителями программ (далее - соисполнители) могут быть отраслевой функциональный орган, ОМСУ, структурные подразделения Администрации (в соответствии с функциями, закрепленными в положениях о соответствующих структурных подразделениях), являющиеся ответственными за разработку и реализацию Подпрограмм, входящих в состав программ.
1.8. Участниками программ (далее - участники) являются отраслевые функциональные органы, ОМСУ, структурные подразделения Администрации (в соответствии с функциями, закрепленными в положениях о соответствующих структурных подразделениях), муниципальные учреждения, общественные и иные организации, иные лица участвующие                       в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограмм, входящих                         в состав программ, не являющиеся соисполнителями.
1.9. Координируют разработку программ в рамках своей компетенции заместители главы Администрации, руководители отраслевых функциональных органов, ОМСУ, структурных подразделений Администрации (далее - Координатор).
1.10. Программы утверждаются постановлением Администрации.
1.11. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в программы.
2. Отбор проблем и принятие решения о разработки программы
2.1. Отбор проблем в целях разработки программы определяется следующими факторами:
1) значимость проблемы и востребованность программы с учетом приоритетов и стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», основанная на результатах анализа экономической                   и социальной сфер муниципального образования;
2) невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки                      в рамках текущей муниципальной деятельности, а также за счет использования действующего рыночного механизма;
3) необходимость муниципальной поддержки для решения проблемы;
4) новизна и эффективность технических, организационных и иных мероприятий, позволяющих комплексно и на новом уровне решить обозначенную проблему;
5) реалистичность сроков реализации и объема ресурсов для реализации программы;
6) эффективность и целевой характер использования бюджетных средств, направляемых для реализации программы.
2.2. С предложениями о необходимости решения проблемы программно-целевым методом и разработки программы могут выступать отраслевые функциональные органы, ОМСУ, структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения и предприятия, Собрание представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - Собрание представителей), общественные организации, инициативные группы, физические и (или) юридические лица.
Предложения направляются на имя главы Хасынского муниципального округа Магаданской области в сроки, определенные Порядком составления проекта бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Администрации.
2.3. Предложения о необходимости разработки программы должны содержать:
1) краткое изложение проблемы, анализ причин ее возникновения, оценку актуальности и значимости для социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (далее - Хасынский округ);
2) обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом;
3) основные цели и задачи, которые будут решены в рамках программы, а также предварительную оценку полученного результата от реализации программных мероприятий;
4) сроки реализации программы;
5) Ф.И.О. и должность разработчика, ответственного исполнителя программы и исполнителей (при наличии) программы с учетом подпрограмм (при их наличии), Координатора;
6) предполагаемые источники финансирования программы.
2.4. На основании, поступивших в срок не позднее 01 апреля текущего года, предложений о необходимости разработки программ, отделом экономики формируется реестр муниципальных программ муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», предлагаемых к разработке в очередном финансовом году и плановом периоде (далее - реестр).
Реестр утверждается постановлением Администрации в срок не позднее 01 ноября текущего года.
В реестр также включаются программы, разработанные в соответствии с требованиями, установленными федеральными или региональными органами власти.
2.5. Дополнения, уточнения, изменения по реестру утверждаются постановлением Администрации на основании предложений разработчиков программ.
2.6. Обязательным условием разработки программы является наличие соответствующей программы в реестре.
3. Формирование программы, общественное обсуждение, 
экспертиза программы, утверждение программы, 
внесение программы в реестр

3.1. Заказчик программы определяет разработчика (разработчиков) программы, заместители главы Администрации, руководители отраслевых функциональных органов, ОМСУ, структурных подразделений Администрации в рамках своей компетенции координируют разработку проекта программы.
3.2. Разработчик формирует программу, обеспечивает увязку всех программных (подпрограммных) мероприятий и очередность их проведения с предполагаемыми к освоению объемами финансовых ресурсов.
3.3. Программа включает в себя Паспорт программы и разделы программы. К составу, структуре и содержанию программы предъявляются следующие требования:
3.4. Паспорт программы должен соответствовать форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.4.1. Разделы программы включают в себя:
3.4.2. Раздел 1 «Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом».
В разделе дается анализ ситуации в отрасли хозяйства (или отдельном ее направлении) Хасынского округа, в муниципальных учреждениях (предприятиях), в случае необходимости подтверждаемый динамикой показателей за предшествующие годы (по возможности от 3-х лет), имеющиеся проблемы, причины возникновения этих проблем и выводы, обосновывающие необходимость решения этих проблем программно-целевым методом при помощи разработки программы.
3.4.3. Раздел 2. «Основные цели, задачи и сроки ее реализации».
Цель (цели) программы - планируемое состояние отрасли хозяйства (или отдельного ее направления) муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», которое определяется                              в качестве ориентира и достигается посредством реализации взаимосвязанных задач за период реализации программы.
Цель (цели) программы должны соответствовать полномочиям органа местного самоуправления муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», являющегося разработчиком программы. Цель (цели) должна быть потенциально достижима за период реализации программы.
Достижение цели (целей) обеспечивается за счет решения задач программы. Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения цели программы.
3.4.4. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы».
Раздел содержит количественные показатели, отражающие степень достижения цели (целей) и задач программы, по этапам и годам программы.

СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 
муниципальной программы (подпрограмм, отдельных
мероприятий)

Ответственный исполнитель _________________________________

	№ п/п
	Целевой показатель (наимено-вание)
	Единица измере-ния
	Значения целевых индикаторов

	
	
	
	Год, предшест-вующий году реализации программы
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	Отдельные мероприятия (при наличии)

	
	Отдельное мероприятие 1
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При необходимости к целевым индикаторам могут быть даны пояснения, содержащие формулы и методику их расчета, формы сбора показателей.
3.4.5. Раздел 4 «Механизм реализации программы».
Раздел включает в себя порядок взаимодействия (совокупность действий) ответственного исполнителя и исполнителей программы, механизм управления, контроля и отчетности программных мероприятий.
При наличии подпрограмм раздел должен взаимно связывать механизмы реализации всех подпрограмм, вошедших в состав программы.
Раздел должен включать в себя действия ответственного исполнителя (исполнителей) по привлечению иных источников финансирования для реализации программы (подпрограммы).
3.4.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы».
В разделе указываются общий объем финансирования программы                               с распределением его по годам и источникам финансирования, с учетом всех подпрограмм (при их наличии).
3.4.7. Раздел 6 «Сведения о заказчике и исполнителях программы».
В раздел включаются все исполнители программы с учетом исполнителей подпрограмм (при их наличии).
3.4.8. «Система программных мероприятий».
Раздел разрабатывается по форме, в соответствии с приложением                            № 2 к настоящему Порядку.
Мероприятия программы с учетом мероприятий подпрограмм не должны дублировать мероприятия других действующих муниципальных программ (с учетом подпрограмм).
3.5. К составу и структуре подпрограммы предъявляются те же требования, что и к программе.
3.6. Проект постановления Администрации об утверждении программы подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», с одновременным его размещением в федеральной информационной системе стратегического планирования (gasu.gov.ru), в соответствии с требованиями Порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», утвержденного постановлением Администрации от 25.05.2023 № 234.
3.7. Проект программы с финансово-экономическим обоснованием объемов затрат на реализацию программных (подпрограммных) мероприятий и сопроводительным письмом представляется разработчиком в                     Контрольно-счетную палату Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - КСП) на экспертизу не позднее 01 сентября.
3.8. По результатам комплексной экспертизы проекта программы КСП                   в соответствии с регламентом в течение 5 рабочих дней готовит экспертное заключение.
3.9. Проект программы подлежит обязательному согласованию                               в порядке, определенным муниципальным правовым актом.
Согласованный проект программы с положительным экспертным заключением КСП направляется для подписания главе Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - глава Хасынского округа).
3.10. Программы, включенные в реестр и подлежащие финансированию из бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», начиная с очередного финансового года и планового периода, утверждаются постановлением Администрации в срок до 01 октября текущего года.
Программы, включенные в реестр не предполагающие бюджетного финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, утверждаются постановлением Администрации до 01 ноября текущего финансового года.
3.11. Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - отдел экономики) производит включение утвержденной программы в реестр, реализуемых на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» в текущем году.
3.12. Утвержденная программа подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
3.13. Ответственный исполнитель в трехдневный срок направляет утвержденную программу в отдел экономики для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области https://adm-hasyn.gosuslugi.ru/, в Управление финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - управление финансов) и КСП для сведения, исполнителям и участникам для работы.
3.14. Собрание представителей вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Собрания представителей.
4. Финансирование программы включенных в реестр
4.1. Программа, включенная в реестр, финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (далее - местный бюджет), а также иных источников финансирования, к которым могут относиться средства юридических                                   и физических лиц, фондов и общественных организаций, кредиты банков, взносы участников реализации программ, заинтересованных в их реализации (или их отдельных мероприятий) и другие поступления.
4.2. Объем финансирования программы (с учетом подпрограмм) на стадии ее разработки определяется как прогнозный, с учетом возможностей местного бюджета и возможного привлечения иных источников.
В ходе реализации программы указанный объем финансирования ежегодно уточняется с учетом размера бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом, а также размером ассигнований бюджетов вышестоящих уровней, распределенных муниципальному образованию «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» согласно действующему законодательству, путем внесения изменений                              в программу.
4.3. Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета в планируемом году утверждается в составе ведомственной структуры местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Программа подлежит приведению в соответствие с решением Собрания представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области «Об утверждении бюджета муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» на очередной финансовый год и плановый период» не позднее 01 февраля текущего финансового года.
4.5. Ответственный исполнитель программы представляет в управление финансов предварительную заявку на финансирование программы в сроки, установленные графиком разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по форме, согласно приложению № 3                      к настоящему Порядку.
5. Реализация программы, внесение изменений в программу
5.1. Заказчик программы осуществляет общую координацию реализации Программы.
5.2. Ответственный исполнитель программы:
5.2.1. Координирует деятельность соисполнителей и участников по реализации программных (подпрограммных) мероприятий.
5.2.2. Обеспечивает контроль за сроками реализации программных (подпрограммных) мероприятий, эффективным использованием средств, выделяемых на их реализацию, привлечением в установленном порядке субсидий из бюджетов вышестоящих уровней, достижением конечных результатов программы.
5.2.3. Несет ответственность за реализацию программы и подпрограмм (при их наличии) и достижение значений количественных и (или) качественных показателей эффективности.
5.3. При наступлении срока финансирования мероприятия программы, ответственный исполнитель программы представляет в управление финансов заявку на финансирование мероприятия программы с обязательным согласованием с отделом экономики.
5.4. Основанием для внесения изменений в программу являются:
5.4.1. Возникновение необходимости дополнения программы новой подпрограммой, дополнения, исключения подпрограмм и (или) программных мероприятий, перераспределение средств между подпрограммами и (или) программными мероприятиями, изменения сроков реализации, исполнителей и т.п.
5.4.2. Изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходов на реализацию программных мероприятий, а также иные случаи, предусмотренные бюджетным законодательством.
5.5. При изменении объемов бюджетных ассигнований в текущем финансовом году в программу вносятся соответствующие изменения.
5.6. Решение об изменении программы может инициироваться заказчиком программы или ответственным исполнителем программы.
5.7. Проект постановления Администрации о внесении изменений                         в программу с приложением пояснительной записки, обосновывающей необходимость внесения изменений, ответственный исполнитель согласовывает проект постановления с отделом экономики, управлением финансов, с юридическим отделом Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее - юридический отдел)                     и заместителем главы Администрации, курирующим соответствующее направление деятельности. Далее направляет в КСП для получения положительного заключения. Согласованный проект постановления                                       с положительным заключением КСП направляется главе Хасынского округа для подписания.
5.8. Ответственный исполнитель в день подписания постановления                         о внесении изменений в программу направляет его в управление финансов, юридический отдел, КСП и всем исполнителям программы (подпрограммы) для сведения, в управление экономики для размещения их на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».
6. Контроль за реализацией программы, отчетность,
прекращение и досрочное прекращение программы

6.1. Ответственный исполнитель программы организует ведение отчетности по реализации программы с учетом всех подпрограмм (при их наличии).
6.2. Ответственный исполнитель Программы формирует отчетность по реализации Программы (приложения № 4, 5, 6) с пояснительной запиской, которую в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики. 
6.3. Пояснительная записка о реализации программы должна содержать:
6.3.1. Описание результатов реализации программных (подпрограммных) мероприятий в отчетном периоде, анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
6.3.2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов иных средств на реализацию программы.
6.3.3. Сведения о соответствии фактических значений целевых индикаторов их плановым значениям по итогам отчетного года.
6.4. Отдел экономики обобщает информацию по всем Программам. Указанная информация в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, представляется главе Хасынского округа и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальных округ Магаданской области» https://adm-hasyn.gosuslugi.ru/.
6.5. Реализация программы может быть досрочно прекращена, временно приостановлена. Основанием для досрочного прекращения, временной приостановки программы являются:
- досрочное полное выполнение мероприятий программы;
- отсутствие бюджетных средств и средств иных источников на реализацию программы на очередной финансовый год;
- низкая эффективность программных мероприятий, которая определяется на основании фактических значений целевых индикаторов программы;
- возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализации программы.
7. Порядок оценки эффективности программ
7.1. Оценка эффективности программ производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями, определяемыми в процессе разработки программы в разрезе задач или отдельных мероприятий.
7.2. Оценка эффективности производится по следующим направлениям:
- степень достижения целей, решения задач программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат                                          по определенному мероприятию программы;
- общественная эффективность - соотношение общественно значимого эффекта реализации программы с непосредственными показателями программных мероприятий;
- экономическая эффективность - соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках программных мероприятий, с затратами на их достижение.
7.3. Оценка эффективности программ проводится ответственным исполнителем муниципальной программы, согласно приложению № 6. 


_____________
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	Приложение № 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
муниципального образования
«Хасынский муниципальный
округ Магаданской области»



Форма

[bookmark: P315]ПАСПОРТ
муниципальной программы
« ____________________________________________________»
наименование Программы

	Основание для разработки муниципальной программы
	

	Заказчик муниципальной программы
	

	Разработчик муниципальной программы и подпрограмм
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы и подпрограмм (при их наличии)
	

	Соисполнители, участники муниципальной программы (при их наличии)
	

	Цели и задачи муниципальной программы
	

	Перечень подпрограмм (при их наличии)
	

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	

	Сроки реализации муниципальной программы
	

	Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы
	

	Контроль исполнения муниципальной программы
	




_____________


	Приложение № 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
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СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

« ________________________________________________»
наименование Программы
____________________________________________________________
ответственный исполнитель Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Соисполнители, участники
	Срок исполнения
	Финансовое обеспечение

	
	
	
	
	Источник финансирования
	Объем финансирования 
(тыс. рублей), в том числе по годам

	
	
	
	
	
	всего
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




_____________
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ЗАЯВКА
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
« _________________________________________________________»
наименование Программы

из бюджета муниципального образования «Хасынский
муниципальный округ Магаданской области»
на _______ год
Заказчик ___________________________________________________

	№ по Программе
	Наименование мероприятий Программы (Подпрограммы)
	Потребность в финансовых средствах по программе

	
	
	20___ г.
	20___ г.
	20___ г.

	
	1
	2
	3
	4

	Подпрограмма 1

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	...
	
	
	

	Подпрограмма 2

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	...
	
	
	

	Отдельные мероприятия (при наличии)

	
	...
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	


____________

1

16
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муниципальных программ
муниципального образования
«Хасынский муниципальный
округ Магаданской области»










ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	________________________________________за ___________ года
	                       (наименование муниципальной программы)                           (период)

	Всего
	Бюджет муниципального образования
«Хасынский муниципальный округ»
	Выполненные мероприятия программы

	Профинансировано
	Освоено
	План на год
	Профинансировано
	Освоено

	

	Всего
	В том числе кредиторская задолженность
	
	
	Всего
	В том числе кредиторская задолженность
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	



Ответственный исполнитель _________ (подпись) _______________________________________ ___ (Ф.И.О., должность)


_____________
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муниципальных программ
муниципального образования
«Хасынский муниципальный
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	      _________________________________ за ___________ года
	          (наименование муниципальной программы)                 (период)

	№
п/п
	Наименование программного
мероприятия
	Сроки исполнения
	Индикаторы программы
	Объем финансирования из бюджета,
тыс. рублей

	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	отклонение
	Плановое значение
	Фактическое значение
	отклонение

	
	
	
	
	
	
	
	-/+
	%
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель

	Задача

	1.
	Программное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ответственный исполнитель _____________ (подпись) ________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)


____________
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«Хасынский муниципальный
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ОТЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
       ________________________________________за ___________ года
	        (наименование муниципальной программы)                             (период)

	Критерий
	Формулировка критерия
	Оценка
	значение интегрального показателя
	Суммарное значение интегрального показателя К/ Качественная характеристика программы

	1
	2
	3
	4
	5

	К1
	
	
	
	

	К2
	
	
	
	

	К3
	
	
	
	

	К4
	
	
	
	

	К5
	
	
	
	



Ответственный исполнитель________(подпись)___________________ (Ф.И.О., должность)

Критериями эффективности муниципальных программ являются следующие:
1. Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Хасынский муниципальный округ (К1).
2. Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода (К2).
3. Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы (К3).
4. Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры (К4).
5. Организация управления и контроля за ходом исполнения программы (К5).
Каждый критерий эффективности программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5
Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:
	Суммарное значение интегрального показателя К
	Качественная характеристика программы

	от 45 до 50 баллов
	Эффективная

	от 35 до 45 баллов
	Достаточно эффективная

	От 25 до 35 баллов
	Малоэффективная

	Менее 25 баллов
	Неэффективная


СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
	Крите-рий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования
	1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программными методами и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, областных и муниципальных программ или их подпрограмм
	10

	
	
	2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами муниципального образования, но характеризуется показателями. Значения которых значительно (более чем на 30%) отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику
	5

	
	
	3. проблема не отнесена нормативными правовыми актами и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях
	0

	К2
	Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода
	1. Наличие федеральной или областной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ
	10

	
	
	2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность органов управления администрации и подведомственных им учреждений. Кроме того, часть мероприятий программы дублирует мероприятия других муниципальных программ
	5

	
	
	3. Программный продукт не соответствует критерию
	0

	К3
	Уровень достижения показателей и индикаторов эффективности реализации программы
	1. Достижение индикатора более чем на 30%
	10

	
	
	2. Достижение индикатора более чем на 10%
	5

	
	
	3. Достижение индикатора менее 5%
	0

	К4
	Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры
	1. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения
	10

	
	
	2. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения
	5

	
	
	3. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения
	0

	К5
	Уровень выполнения мероприятий программы
	1. Выполнение мероприятий не менее 90%
	10

	
	
	2. Выполнение мероприятий не менее 60%
	5

	
	
	3. Выполнение мероприятий менее 30%
	0
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