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	УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Хасынского муниципального
округа Магаданской области
от _____________ № ____





ПЛАН
основных мероприятий по подготовке Хасынского
муниципального округа Магаданской области
к пожароопасному периоду 2026 года

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок
проведения
	Ответственные
исполнители
	Кто привлекается

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Информирование населения через СМИ, о культуре поведения граждан по соблюдению требований пожарной безопасности, о развитии пожарной обстановки, превентивных мероприятиях по недопущению пожаров
	3 раза в неделю по утвержденному графику
	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Территориальный отдел «Палаткинское лесничество» Магаданского областного государственного казенного учреждения «Лесничества Магаданской области» (по согласованию), филиал ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ
 и ПБ Магаданской области» отряда Государственной противопожарной службы по Хасынскому району (по согласованию)

	2.
	Доведение до населения основных положений Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ                                    «О добровольной пожарной охране»
	2 квартал 2026
	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области
	МАУ «Редакция газеты «Заря Севера»

	3.
	Осмотр, при необходимости - обновление противопожарных полос в населенных пунктах
	До 10.06.2026
	Территориальные отделы в поселках,
отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Подрядные организации

	4.
	Обновление противопожарных полос вокруг полигона ТБО

	До 01.06.2026
	Муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго» 
Хасынского района Магаданской области
	Муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго» Хасынского района Магаданской области

	5.
	Оценка состояния пожарных гидрантов, а также подъездов к ним
	До 14.05.2026
	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго» Хасынского района Магаданской области, муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области, филиал ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области» отряда Государственной противопожарной службы по Хасынскому
 району (по согласованию)

	6.
	Очистка территорий населенных пунктов от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов
	До 25.05.2026
	Территориальные отделы в поселках,
муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа  
	Подрядные организации

	7.
	Организация работы патрульных групп во время действия пожароопасного периода
	Май-октябрь 2026 
	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области
	Начальники территориальных отделов в населенных пунктах, территориальный отдел «Палаткинское лесничество» Магаданского областного государственного казенного учреждения «Лесничества Магаданской
[bookmark: _GoBack] области» (по согласованию), отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации «Хасынское» (по согласованию)

	8.
	Проведение противопожарного обслуживания придорожных полос
	20.05.2026
	Организации, занимающиеся содержанием дорог 
(по согласованию)
	




_____________
