УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ______________ № ______

ПЛАН

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 1» п. Палатка путем

присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 2» п. Палатка

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ штатных расписаний МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка и МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка. Формирование нового штатного расписания с учетом штатного состава и численности работников | 01.08.2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |
| 2. | Анализ материальной базы учреждений и подготовка перечней имущества, подлежащего закреплению, снятию с учета, высвобождению, списанию в связи с реорганизацией | 30.08.2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка, Малахова О.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области» |
| 3. | Подготовка информации о прогнозе высвобождающихся работников в связи с реорганизаций образовательных организаций | 01.08.2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |
| 4. | Анализ реализуемых программ в реализуемых образовательных организациях | 01.08.2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |
| 5. | Подготовка экспертного заключения о последствиях реорганизации | 30.09.2026 | Лукьянова В.В.- руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Поликарпова Л.Н. - начальник отдела образования - заместитель руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области «О реорганизации МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка» путем присоединения к ней МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 01.10.2026 | Лукьянова В.В.- руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 7. | Уведомление работников реорганизуемых образовательных организаций | До 31.10.2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |
| 8. | Организация работы по передаче и закреплению имущества в связи с реорганизацией | Октябрь -ноябрь 2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка, Малахова О.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области» |
| 9. | Подготовка передаточного баланса и иной документации в связи с реорганизацией | Ноябрь -декабрь 2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка, Малахова О.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области» |
| 10. | Подготовка и согласование проекта устава МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | Ноябрь -декабрь 2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 11. | Подача заявки в «Вестник государственной регистрации» о реорганизации МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | Ноябрь 2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |
| 12. | Регистрация в ФНС по Магаданской области МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка после внесения изменений в ЕГРЮЛ | Декабрь 2026 | Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |
| 13. | Подготовка приказа о назначении руководителя МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | Декабрь 2026 | Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |

___________