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	УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Хасынского муниципального
округа Магаданской области
 от ______________ № ______









ПЛАН 
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» п. Палатка путем
присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» п. Палатка

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1.
	Анализ штатных расписаний МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка и МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка. Формирование нового штатного расписания с учетом штатного состава и численности работников
	01.08.2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» 
п. Палатка,
Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ 
№ 2» п. Палатка

	2.
	Анализ материальной базы учреждений и подготовка перечней имущества, подлежащего закреплению, снятию с учета, высвобождению, списанию в связи с реорганизацией
	30.08.2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» 
п. Палатка,
Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ 
№ 2» п. Палатка,
Малахова О.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Хасынского муниципального округа Магаданской области»

	3.
	Подготовка информации о прогнозе высвобождающихся работников в связи с реорганизаций образовательных организаций
	01.08.2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» 
п. Палатка,
Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ 
№ 2» п. Палатка


	4.
	Анализ реализуемых программ в реализуемых образовательных организациях
	01.08.2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» 
п. Палатка,
Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ 
№ 2» п. Палатка

	5.
	Подготовка экспертного заключения о последствиях реорганизации
	30.09.2026
	Лукьянова В.В.- руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,
Поликарпова Л.Н. - начальник отдела образования - заместитель руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,
Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области

	6.
	Подготовка проекта постановления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области «О реорганизации МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка» путем присоединения к ней МБОУ «СОШ              № 2» п. Палатка
	01.10.2026
	Лукьянова В.В.- руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,
Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области

	7.
	Уведомление работников реорганизуемых образовательных организаций
	До 31.10.2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» 
п. Палатка,
Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ 
№ 2» п. Палатка

	8.
	Организация работы по передаче и закреплению имущества в связи с реорганизацией
	Октябрь -ноябрь 2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» 
п. Палатка,
Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ 
№ 2» п. Палатка,
Малахова О.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Хасынского муниципального округа Магаданской области»

	9.
	Подготовка передаточного баланса и иной документации в связи с реорганизацией
	Ноябрь -декабрь 2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» 
п. Палатка,
Благина О.А. - и.о. директора МБОУ «СОШ 
№ 2» п. Палатка,
Малахова О.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Хасынского муниципального округа Магаданской области»

	10.
	Подготовка и согласование проекта устава МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка
	Ноябрь -декабрь 2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» 
п. Палатка,
Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области

	11.
	Подача заявки в «Вестник государственной регистрации» о реорганизации МБОУ «СОШ № 1»                  п. Палатка
	Ноябрь 2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1» 
п. Палатка


	12.
	Регистрация в ФНС по Магаданской области МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка после внесения изменений в ЕГРЮЛ
	Декабрь 2026
	Федорова Л.Н. - директор МБОУ «СОШ № 1»
 п. Палатка

	13.
	[bookmark: _GoBack]Подготовка приказа о назначении руководителя МБОУ «СОШ № 1»                      п. Палатка
	Декабрь 2026
	Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области




___________
