УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ______________ № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» п. Палатка

путем присоединения к нему муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад» п. Хасын

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ штатных расписаний МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка и МБДОУ «Детский сад» п. Хасын. Формирование нового штатного расписания с учетом штатного состава и численности работников | 01.10.2026 | Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын, Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка |
| 2. | Анализ материальной базы учреждений и подготовка перечней имущества, подлежащего закреплению, снятию с учета, высвобождению, списанию в связи с реорганизацией | 30.10.2026 | Нуртдинова Л.Н. – заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын, Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка, Малахова О.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области» |
| 3. | Подготовка информации о прогнозе высвобождающихся работников в связи с реорганизаций образовательных организаций | 01.10.2026 | Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын, Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка |
| 4. | Анализ реализуемых программ в образовательных организациях. | 01.10.2026 | Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын, Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка |
| 5. | Подготовка экспертного заключения о последствиях реорганизации | 30.10.2026 | Лукьянова В.В. - руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Поликарпова Л.Н. - начальник отдела образования - заместитель руководителя Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области «О реорганизации МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад» п. Хасын | 01.11.2026 | Лукьянова В.В. - руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 7. | Уведомление работников реорганизуемых образовательных организаций | До 01.12.2026 | Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын, Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка |
| 8. | Организация работы по передаче и закреплению имущества в связи с реорганизацией | Ноябрь-декабрь 2026 | Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын, Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка, Малахова О.В. – руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 9. | Подготовка передаточного баланса и иной документации в связи с реорганизацией | Декабрь 2026 – январь 2027 | Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын, Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка, Малахова О.В. - руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 10. | Подготовка и согласование проекта устава МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка | Декабрь 2026 – январь 2027 | Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын, Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 11. | Подача заявки в «Вестник государственной регистрации» о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка |  | Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын |
| 12. | Регистрация в ФНС по Магаданской области МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка после внесения изменений в ЕГРЮЛ |  | Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын |
| 13. | Подготовка приказа о назначении руководителя МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка | Январь 2027 | Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |

____________