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	УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Хасынского муниципального
округа Магаданской области
от ______________ № _____





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» п. Палатка 
путем присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад» п. Хасын

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1.
	Анализ штатных расписаний МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка и МБДОУ «Детский сад» п. Хасын. Формирование нового штатного расписания                           с учетом штатного состава              и численности работников
	01.10.2026
	Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад»                              п. Хасын,
Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1»                        п. Палатка

	2.
	Анализ материальной базы учреждений и подготовка перечней имущества, подлежащего закреплению, снятию с учета, высвобождению, списанию             в связи с реорганизацией
	30.10.2026
	Нуртдинова Л.Н. – заведующий МБДОУ «Детский сад»                          п. Хасын,
Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1»                         п. Палатка,
Малахова О.В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Хасынского муниципального округа Магаданской области»

	3.
	Подготовка информации о прогнозе высвобождающихся работников в связи с реорганизаций образовательных организаций
	01.10.2026
	Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад»                          п. Хасын,
Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1»                         п. Палатка

	4.
	Анализ реализуемых программ в образовательных организациях.
	01.10.2026
	Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад»                              п. Хасын,
Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1»                          п. Палатка

	[bookmark: _GoBack]5.
	Подготовка экспертного заключения о последствиях реорганизации
	30.10.2026
	Лукьянова В.В. - руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,
Поликарпова Л.Н. - начальник отдела образования - заместитель руководителя Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,
Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области

	6.
	Подготовка проекта постановления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области «О реорганизации МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка путем присоединения к нему                 МБДОУ «Детский сад» п. Хасын 
	01.11.2026
	Лукьянова В.В. - руководитель Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,
Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой                              и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области

	7.
	Уведомление работников реорганизуемых образовательных организаций
	До 01.12.2026
	Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад»                                  п. Хасын,
Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1»                            п. Палатка 

	8.
	Организация работы по передаче и закреплению имущества в связи                        с реорганизацией
	Ноябрь-декабрь 2026
	Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад»                                п. Хасын,
Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1»                        п. Палатка,
Малахова О.В. – руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области

	9.
	Подготовка передаточного баланса и иной документации в связи с реорганизацией
	Декабрь 2026 – январь 2027
	Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад»                              п. Хасын,
Ковтун А.С. - и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 1»                          п. Палатка,
Малахова О.В. - руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области

	10.
	Подготовка и согласование проекта устава МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка
	Декабрь 2026 – январь 2027
	Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад»                                 п. Хасын,
Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области

	11.
	Подача заявки в «Вестник государственной регистрации» о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка
	
	Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын

	12.
	Регистрация в ФНС по Магаданской области МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка после внесения изменений в ЕГРЮЛ
	
	Нуртдинова Л.Н. - заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Хасын

	13.
	Подготовка приказа о назначении руководителя МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка  
	Январь 2027
	Гривкова Е.И. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области




____________
